مذكرة شارحة للاستحقاقات الزمنية للمقاول مع جميع التكاليف المتعلقة المستحقة

الموجز التنفيذى للمذكرة:

- هذه المذكرة عبارة عن بيان باستحقاق المقاول للتمديدات الزمنية و التكلفة المرتبطة وكذلك اعتراض المقاول على الاجراءات الاحادية الغير قانونية التى اتخذها المالك والاستشاري فيما يتعلق بفسخ التعاقد.

- واجه المقاول خلال سير المشروع العديد من أحداث التأخير والتعطيل المبررة والقابلة للتعويض. تسببت هذه الأحداث في تأخير وتعطيل التقدم المنتظم للأعمال حسب الجداول الزمنية المعتمدة و المتفق عليها (لطفا مرفق (6) ملخص البرنامج الزمنى) والتي منعت المقاول من إكمال الأعمال وفقًا لتواريخ الإنجازالاصلية والمتفق عليها حسب ما ورد في عقدالمقاولة ، على النحو المحدد ، والتي تضمنت:

  - تأخيرات الاستشاري فيما يخص اعتمادات البلديات.

  - تأخيرات الاستشاري فيما يخص اعتمادات مقاولى الباطن.

  - تأخيرات الاستشاري فيما يخص اصدار الأوامر التغييرية.

  - تأخير صرف واعتماد الدفعات.

  - جائحة كورونا.

  - الاجراءات الأحادية فيما يخص فسخ التعاقد.

- تثبت هذه المذكرة أن رب العمل قد ارتكب خرقًا للعقد من خلال فسخ عقد المقاولة على أساس غير سليم مخالفا للاعراف الهندسية وبما يخالف القوانين المعمول بها داخل الدولة ، وعليه يحق للمقاول استرداد جميع الخسائر والأضرار الناجمة عن تصرف رب العمل.

- إن وجود أحداث التأخير هذه قد أثر بالتالي على قدرة المقاول على التصرف وفقًا لاتفاقية العقد فيما يتعلق بالتقدم المخطط له ، ويزيد من الحاجة إلى طلب المقاول بالمطالبة بتكلفة الاطالة بالمشروع لأسباب خارجة عن سيطرة المقاول.

- لهذا السبب ، تتعامل هذه المذكرة حصريًا مع الأمور التي كان لها تأثير على التقدم المخطط له للأعمال والتأخيرات المتكبدة والتي حالت دون تحقيق إنجاز المشروع بحلول التواريخ المحددة في اتفاقية العقد ونتيجة لخروقات رب العمل والتي كانت بتصرف احادي .

- لذلك ، يجب تعويض أي أحداث تأثير / تأخير تُعزى إلى تقصير رب العمل والتي تتضمن حق المقاول في وقت إضافي و / أو تكلفة إضافية ؛ علاوة على ذلك ، من الواضح أيضًا من اتفاقية العقد ، أن التأخير المذكور أعلاه هو السبب الاصيل الذي يمنح المقاول الحق في المطالبة بتكاليف الاطالة المرتبطة بتلك الاحداث.

- تشير سجلات ووثائق المشروع (لطفا المرفقات من 1 الي 28) أنه بسبب الأعباء / الظروف التي تكبدها ، لن يتحقق وقت الإنجاز بحلول التاريخ المخطط له  كما سيرد لعناية سيادتكم لاحقا خلال الجزء الخاص بالتسلسل الزمني للأحداث.

- حسب ماورد فى عقد المقاولة على النحو المحدد والتى تضمنت:

  - التاريخ المحدد لتسليم أعمال المشروع هو 5 يوليو 2023 حسب آخر تمديد زمنى معتمد من شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية بموجب كتاب مرجع ADCE/1903/2023-03/9 بتاريخ 10 أبريل 2023 وبالتالي فان ادعاء شركة أبوظبي التجارى للخدمات الهندسية أن مدة التأخير فى تسليم المشروع هو 48% من مدة اتفاقية العقد هو ادعاء باطل.

  - اضافة لما تقدم فان المقاول استحق تمديدا زمنيا حتى تاريخ 1 مايو 2023 وبناء عليه فان فشل شركة ابوظبى التجارى للخدمات الهندسية فى صرف الدفعة رقم (49) المعتمدة من الاستشارى عن شهر مارس 2023 والتى تستحق بنهاية شهر أبريل 2023 حسب الشروط العامة للعقد فهو يمثل عدم وفاء شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية بالتزاماتها التعاقدية وعليه فان اجراء سحب الاعمال فى 16 أغسطس 2023 هو اجراء باطل.

- لذلك ، فإن أي أحداث تأثير / تأخير منسوبة لرب العمل تؤدي إلى قضاء المقاول وقتًا أطول في الإنجاز وتكبد تكاليف إضافية يجب سدادها، وفيما يتعلق بهذه الأحداث ، يؤكد المقاول أن أحداث التاخيرات ليست ضمن السيطرة المعقولة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للمقاول على الرغم من ممارسة المقاول للعناية المعقولة ، إلا أن المقاول لم يتمكن من منع الأحداث أو تجنبها أو إزالتها.

- تثبت هذه المذكرة أن العواقب المالية المترتبة على التأخيرات التي عاني منها المقاول، والتعويض عن الخسائر والاضراروكذلك التعويص المادي والادبي عن التأثير علي السمعة التجارية للمقاول ، وخاصة فيما يتعلق فسخ التعاقد وتسييل الكفالات البنكية.

- لا تمثل هذه المذكرة على أنها تشكل تنازلاً عن أي من حقوق ومزايا واستحقاقات المقاول بموجب العقد و / أو القانون الذي يحكم العقد. علاوة على ذلك ، يحتفظ المقاول بموجب هذا بحقوقه في تقديم مزيد من التفاصيل وأفضلها ، في أي وقت ، لدعم هذه المذكرة و / أو تعديلها مهما كان ذلك مطلوبًا.

مقدمة تسلسل الأحداث بالمشروع:

- نشأت العلاقة التعاقدية بين السادة شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية (طرف أول) وشركة ِيلد للمقاولات (طرف ثاني) لانشاء وانجاز وصيانة بناية تجارية للمالك السيد / روضة مبارك فاضل المزروعى – حوض شرق (5)- قطعة (9) – عبارة عن 4 قبو – أرضى – ميزانين – 18 طابق متكرر – رووف، لطفا مرفق (1).

- المواعيد التعاقدية المعتمدة:

  - كتاب القبول (الترسية): 17 يوليو 2018

  - تاريخ بدء الاعمال حسب كتاب القبول (الترسية): 30 أغسطس 2018

  - مدة التنفيذ: 850 يوم

  - تاريخ استكمال الأعمال الأصلى: 24 ديسمبر 2020

  - تاريخ توقيع العقد بين شيلد للمقاولات وشركة أبوظبي التجارى للخدمات الهندسية 9 نوفمبر 2018

  - تاريخ استكمال الاعمال المعدل بعد التمديد الزمنى المبرر (1): 7 مارس 2022

  - تاريخ استكمال الاعمال المعدل بعد التمديد الزمني المبرر (2) والممنوح من قبل شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية للتعويض عن التأخيرات العائدة للاسباب المذكورة اعلاه هو: 5 يوليو2023 بموجب كتاب مرجع ADCE/1903/2023-03/9 بتاريخ 10 أبريل 2023

- قيمة الأعمال المتفق عليها وبموافقة شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية 58,422,000.00 درهم وتم اعتماد قيمة الاعمال في 6 يناير 2018، لطفا مرفق (2).

- نجح المقاول (شيلد للمقاولات) في استصدار رخصة البناء رقم B1NO-2018-09330-P01 مشروع رقم B1NO-2018-09330 بتاريخ 10 أكتوبر 2018، لطفا مرفق (3).

- نجح المقاول (شيلد للمقاولات) في الحصول علي الموافقة واعتماد المخططات التنفيذية لجدران الدعم لحفريات طوابق القبو من الاستشاري بتاريخ 26 ديسمبر 2018 الا ان استشاري فشل فى الحصول علي اعتماد البلدية لمخططات الشورينج حتي تاريخ 14 فبراير 2019، لطفا مرفق (4).

- بالرغم من بدء الاعمال والتقدم في أعمال المخططات التنفيذية من قبل المقاول الا ان الاستشارى (مكتب ديوان) قد قام باعادة اعتماد المخططات الانشائية والمعمارية نتيجة تعديلات طوابق القبو في تواريخ 4 مارس 2020 & 19 أبريل 2020، لطفا مرفق (5).

- قدم المقاول خط اساس المشروع Schedule Baseline وتم اعتمادة من قبل الاستشاري وتم اعتماد تاريخ بدء المشروع 30 أغسطس 2018 وتاريخ انتهاء المشروع 28 ديسمبر 2020 وتم تقديم أول تقرير شهرى بتاريخ 1 نوفمبر 2018 لتوضيح مكونات التقرير الشهرى الذى سيتم الاعتماد عليه شهريا لمراقبة خط سير المشروع، لطفا مرفق (6).

- امتدادا لما ورد بالفقرة (5) فيما يخص مخططات جدران الدعم لحفريات طوابق القبو فقد عانى المقاول من تاخيرات جسيمة فى البدء بأعمال الشورينج نتيجة تأخر الاستشارى فى الحصول على الموافقات اللازمة من شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحى بالرغم من قيام المقاول بدفع كافة الرسوم المطلوبة. أضافة الى تاخر الاستشارى في اعتماد التعديلات المعمارية والانشائية الخاصة بامتداد طوابق القبو وهو ماتم توضيحة بالتقرير الشهرى رقم (5) صفحة رقم (132) بتاريخ يوليو 2019، لطفا مرفق (7).

- بالاضافة لما تقدم فيما يخص تأخر الاستشاري في اعتماد مخططات جدران الدعم لحفريات طوابق القبو وكذلك التعديلات الانشائية والمعمارية ، لطفا مرفق (8).فقد ظهرت جائحة كورونا والتى اثرت بالسلب جميع الاعمال عالميا وداخل الدولة، وقام المقاول باخطار الاستشارى بوقوع الجائحة وما ترتب عليه من من تأثيرات سلبية جسيمة على سير الاعمال، توريدات المواد، ادارة العمالة بسبب اجراءات التباعد الاجتماعى، لطفا مرفق (9):

  - كتاب مرجع 2020/224 بتاريخ 18 أبريل 2020

  - كتاب مرجع 2020/250 بتاريخ 25 أبريل 2020

  - كتاب مرجع 2020/550 بتاريخ 13 اكتوبر2020

  - كتاب مرجع 2020/549 بتاريخ 13 اكتوبر 2020

  - كتاب مرجع 2020/614 بتاريخ 27 اكتوبر 2020

  - كتاب مرجع 2022/253 بتاريخ 23 سبتمبر 2022

- قام المقاول بتقديم مطالبة زمنية وتمت الموافقة عليها بمنحة 120 يوم تمديد ليصبح التاريخ المعدل لاستكمال الاعمال هو 5 يوليو 2022، كما قد المقاول برنامج زمني معدل بذلك، لطفا مرفق (10).

- اتضح من بيان سير الاعمال بالمشروع وقوع أعمال تغييرية وخصوصا فى بنود الاعمال الصحية والتى اثرت بشكل عام على اعمال Builders Work والفتحات وتأسيسات تركيبات الاطقم الصحية وما يتبعها. مرفق صورة ومثال عن احدى الأعمال التغييرية والتغييرات المعمارية ذات الصلة، لطفا مرفق (11)، كتاب مرجع 2021/301 بتاريخ 15 أغسطس 2021.

- فيما قام به الاستشاري بمطالبة المقاول باتخاذ مايلزم من اجراءات لتدارك التاخيرات الناتجة عن آثار جائحة كورونا، فيرجي الاشارة الى ام المقاول قد عاني ماديا وبسكل جسيم نتيجة وقوع الجائحة وبالرغم من ذلك فقد قام المقاول بتوفير السيولة المادية لمساعدة مقاولى الباطن حتي يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم فيما يخص توريدات المواد وبالاخص مقاولى أعمال الكهروميكانيكيةز وهو ما اثر ماديا علي المقاول علما بان الاستشارى وشركة أبوظبى التجاري للخدمات الهندسية والمالك لم ياخذوا بعين الاعتبار تلك الاعباء التي تكبدها المقاول، لطفا مرفق (12).

- علما بان المقاول قد قام بالمطالبة بالتعويضات اللازمة عما تكبدة من تكاليف زائدة نتيجة ارتفاع تكاليف نقل وادارة العمالة اثناء فترة الجائحة، لطفا مرفق (12).

- كما طالب المقاول بتمديد زمني لمدة 287 يوم بسبب الجائحة، لطفا مرفق (12):

  - كتاب مرجع 2022/70 بتاريخ 24 فبراير 2022

  - كتاب مرجع 2022/248 بتاريخ 22 سبتمبر 2022

  - كتاب مرجع 2022/253 بتاريخ 23 سبتمبر 2022

  - كتاب مرجع 2022/263 بتاريخ 30 أمتوبر 2022

- بالرغم من التمديد الزمنى للمشروع الا ان المقاول قد عانى ماديا بسبب ما تكبده من تكاليف زائدة بالاخص اثناء وقوع الجائحة ونتيجة الاعمال التغييرية التى اثرت على ما قد تم استكماله من اعمال وما استجد من اعمالز الا ان تاخر وامتناع الاستشاري/ شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية عن صرف الدفعة رقم 49 كان له الاثر الاكبر على المقاول فى الوفاء بالتزاماته تجاه مقاولى الباطن، لطفا مرفق (13).

- وعليه فان تقاعس المهندس الاستشارى/ شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية عن صرف الدفعة (49) في موعدها يعد إخلالاً صريحاً بالتزاماتهم التعاقدية، وهو ما فشلم في تنفيذه وهو امتناعهما عن صرف الدفعة المستحقة والمعتمدة رقم (49)  و لذلك فإن تقاعسهما في الوفاء بإلتزامتهم التعاقدية و المادية تجاه المقاول يعتبر إخلالا صريحا بالعقد و عليه فإن اي تأخيرات حدثت في المشروع نتيجة تأخرهما أو امتناعهما عن  صرف الدفعات تعتبر مسئولية مباشره عليهما وقد اخلى بها.

- فيما تلي الخلاف على الدفعة المعتمدة رقم (49) قامت شركة أبوظبى التجاري للخدمات الهندسية وبارادة منفردة بارتكاب خرقا واضحا لبنود العقد حيث قامت بانهاء العقد بارادة منفردة وعلي أساس غير سليم منافيا ومخالفا لكل الأعراف الهندسية وكذلك مخالفا لجميع القوانين المعمول بها داخل دولة الامارات العربية المتحدة ، وحيث أن عقد المقاولة لا ينقضى الا بانجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاءا او قضاءا.

- وقد ترتب علي ذلك خسائر واضرار ناجمة عن الاجراءات الاحادية  التي اتخذتها شركة أبوظبى التجاري للخدمات الهندسية بارادة منفردة فيما يخص سحب الاعمال ، وبالاضافة الي عدم التزامها بضوابط إنتهاء عقد المقاولة فيما هو مستحق للمقاول من قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

مقدمة دليل التأخيرات:

- واجه المقاول خلال سير المشروع عدة أسباب أعاقت الأعمال بالمشروع وقد اوضحت دراسة وتحليل البرنامج الزمني للمشروع تلك المعوقات فيما ورد أعلاه في مقدمة تسلسل الأحداث بالمشروع وما يلي من تحليل التأخيرات علي المسار الحرج (Critical Path) للبرنامج الزمني.

  - الحدث الأول: تاخر الاستشارى فى اعتماد أعمال الشورينج

  - الحدث الثانى: تأخر الاستشاري فى الرد على طلبات اعتماد مقاولي الباطن

  - الحدث الثالث: تأخر الاستشاري فى الحصول على موافقات نقل الخدمات

  - الحدث الرابع: تأخر اصدار والحصول على الموافقات على التعديلات الانشائية والمعمارية

  - الحدث الخامس: تأخر صرف الدفعات (3) ، (7) ، عدم صرف الدفعة (49)

  - الحدث السادس: جائحة كورونا وآثارها

- تعديل المخططات الانشائية فيما يتعارض مع المخططات المتناقص عليها، علما بأن تلك التعديل كانت بعد البدء في أعمال المشروع حسب المخططات المتناقص عليها وهو ما يمثل تأخير مبرر للمشروع بسبب المالك والاستشارى وهو ما يستحق عليه المقاول التمديد الزمني والتعويص المادي عن الخسائر المباسرة والغير مباشرة.

- التأخر فى اعتماد مقاولى الباطن والمخططات التنفيذية لأعمال الكهروميكانيكا بتخصصاتها المختلفة ، وذلك لتأخر الاستشاري في الحصول على الاعتمادات الاولية من البلديات وكذلك تأخرة في اعتماد الشورينج وكذلك التعديلات الانشائية واخيرا اعتماد نقاط توصيل الخدمات من البلديات.

- الاختلاف بين المخططات التى تم التناقص عليها وكذلك المعتمدة من قبل الدوائر المعنية والمخططات التنفيذية التى طلب من المقاول تنفيذها.

- تأخر صرف واعتماد الدفعات رقم (3) ، (7) والتى اثرت بشكل جسيم على التدفقات النقدية للمقاول مما اثر علي الوفاء بالتزماته تجاه الغير.

- وقوع جائحة الكورونا والتي اثرت بشكل عام على جميع مناحى الحياة أثناء تلك الفترة.

- امتناع الاستشاري عند صرف الدفعة رقم (49) والتي اعتمدت باعتراف وتوقيع مهندسيه والتى اثرت بشكل جسيم على التدفقات النقدية للمقاول مما اثر علي الوفاء بالتزماته تجاه الغير.

- تأخر اعتماد مطالبات التمديدات الزمني من قبل الاستشاري حيث يقم الاستشاري بالرد علي المطالبات خلال المدة الزمنية المحددة للمراجعة مما كان له اثرا سلبيا علي صرف الدفعات بصفة خاصة والتدفقات النقدية بصفه عامة، وهو ما يعطى الحق للمقاول في اعتبار ان تلك المطالبات قد اعتمدت وعليه فقد استحق المقاول استلام الدفعات المرحلية للتعويضات المالية وهو ما فشل فيه الاستشاري والمالك.

أحداث التأخيرات:

- تأخير مراجعة واعتماد مقاول أعمال الكهروميكانيكا (سيفيلكو) حيث تم التقديم الفعلى في 5/9/2018 وتأخر رد الاستشارى بالرفض حتي تاريخ 8/11/2018 (Prequalification Submittal:Sub-Con-0003) لطفا مرفق (14).

- تأخير مراجعة واعتماد مقاول  المصاعد (أى – جي – ميكو) حيث تم التقديم الفعلى في 4/9/2018 وتأخر رد الاستشارى بالرفض حتي تاريخ 8/11/2018 (Prequalification Submittal:Sub-Con-0002) لطفا مرفق (14).

- تأخر موافقة شركة ابوظبى لخدمات الصرف الصحى على نقل خط الصرف خارج حدود طابق القبو السفلى حتى تاريخ 3/9/2018 ، بالرغم من قيام المقاول بدفع الرسوم فى 14/6/2018 ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء فى اعمال الشورينج ، لطفا مرفق (15).

- تأخر موافقة شركة اتصالات نقل خط اتصالات خارج حدود طابق القبو السفلى حيث وقع التأخير في الفترة من 3/9/2018 حتى 12/12/2018 بالرغم من قيام المقاول بدفع الرسوم ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء فى اعمال الشورينج ، لطفا مرفق (16).

- تأخر موافقة شركة أبوظبى للكهرباء والمياه على نقل كوابل الكهرباء خارج حدود طابق القبو السفلى بالرغم من قيام شركة أبوظبى للكهرباء والمياه يتحديد الرسوم فى 16/1/2019 ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء فى اعمال الشورينج.

- تأخر موافقة شركة أبوظبى للكهرباء والمياه على نقل خط المياه خارج حدود طابق القبو السفلى بالرغم من قيام المقاول بمراجعة شركة أبوظبى للكهرباء والمياه فى 3/9/2018 ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء فى اعمال الشورينج ، طفا مرفق (17).

- نظرا لأحداث التأخيرات فى البنود أعلاه رقم 3 ، 4 ، 5 ، 6 فقد أشار المقاول فى تقاريره الشهرية بأن التاريخ المتوقع للحصول على تلك الموافقات لن يكون قبل فبراير 2019.

- نظرا لأحداث التأخيرات فى البنود أعلاه رقم 3 ، 4 ، 5 ، 6 لم يتم الحصول على موافقة البلديات على أعمال الشورينح حتى تاريخ 14/2/2019 ، طفا مرفق (4).

- تأخر شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية فى صرف الدفعة المعتمدة رقم (3) والمعتمدة بتاريخ 30/3/2019 ، طفا مرفق (18).

- تاخر الاستشاري فى اعتماد الدفعة رقم (4) والمقدمه بتاريخ 30/4/2019 ، طفا مرفق (18).

- تأخر شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية فى صرف الدفعة المعتمدة رقم (7) والمعتمدة بتاريخ 30/9/2019 ، طفا مرفق (19).

- تأخير مراجعة واعتماد مقاول أعمال الحريق (نافكو) حيث تم التقديم الفعلى في 17/7/2019 وتأخر رد الاستشارى بالرفض حتي تاريخ 17/9/2019.

- تأخير مراجعة واعتماد مقاول أعمال التكييف (جلاكسى) حيث تم التقديم الفعلى في 22/9/2019 وتأخر رد الاستشارى بالرفض حتي تاريخ 22/10/2019 ، لطفا مرفق (20).

- تأخر الاستشارى فى الرد على RFI-EL-001 بخصوص نظام التحكم فى الانارة حيث كان تاريخ التقديم 10/3/2020 ، لطفا مرفق (21).

- قيام الاستشاري باعادة اعتماد المخططات الانشائية والمعمارية من البلدية بتاريخ 4/3/2020 نتيجة حدوث تغييرات بمعرفة المالك والاستشارى ، لطفا مرفق (5).

- قيام الاستشاري مرة اخرى باعادة اعتماد المخططات الانشائية من البلدية بتاريخ 19/4/2020 نتيجة حدوث تغييرات بمعرفة المالك والاستشارى ، لطفا مرفق (5).

- تأخر الاستشارى فى اعادة اعتماد المخططات الاولية (دفاع مدنى) حتى تاريخ 29/1/2020 نتيجة لتاخر الاستشارى فى الحصول على الموافقات اللازمة من البلديات وكذلك تأخره فى الحصول على الموافقات الاولية لأعمال الشورينج وكذلك التعديلات الانشائية والمعمارية ، بالرغم من حصول المقاول على رخصة البناء فى 10/10/2018 ، لطفا مرفق (22).

- تأخر صب طابق القبو (3) بسبب تأخر مهندس البلدية المختص بسبب تعطل نظام الـ MePs حيث تم رفع طلب الكشف على الموقع فى 17/10/2020 ولم يتم الرد من البلدية بسبب تعطل نظام الـ MePs وهذا الحث موثق بكتاب مرجع 2020/600 بتاريخ 22/10/2020 ، لطفا مرفق (23).

- تراجع نسب الانجاز وبطء تقدم الاعمال بسبب ضيق المساحات التى تسمح بالدخول والوصول للموقع وخصوصا من ناحية الشمال الغربى نتيجة سوء خطة Logistics Plan المصممة بمعرفة الاستشارى ، كتاب مرجع 2020/549 بتاريخ 13/10/2020 ، لطفا مرفق (24).

- تأخر اعتماد المصاعد (ETA) من طرف المالك حتي تاريخ 6/2/2020 ، لطفا مرفق (25).

- تأخر اعتماد مخططات التكسيات الخارجية حتى تاريخ 1/11/2020 ، لطفا مرفق (26).

- حدث التأخير المبرر بسبب جائحة الكورونا ، لطفا مرفق (27). حيث قام المقاول بالتنوية والاشعار بالحدث وآثارة على المقاول تجاه المشروع وفيما يخص فى الوفاء بالتزاماته تجاه المشروع وتجاه الغير، الا أن الاستشارى تأخر فى اعتماد المطالبة ولم يمنح التمديد الزمنى الكافى وكذلك تغاضى عن التعويض المادى المناسب وعليه فالمقاول مازال يطالب بحقوقه فى اعادة تقييم التمديد الزمني والتعويض المادى المناسب وفيما يلى وصف الحدث:

  - خلال الفترة من 28 أكتوبر 2020 وحتى تاريخه فرضت حكومة امارة أبوظبى ضوابط جديدة لتخفيض القوى العاملة إلى 30% بسبب اشتراط التباعد الاجتماعي بين العمالة، مما أدى إلى تقليل العدد القوى العاملة في الموقع وبالتالي سير الأعمال ذات الصلة ، لطفا مرفق (27) ، كتاب المقاول 2022/253 بتاريخ 23/9/2020. قرار وزاري رقم 281 لسنة 2020.

  - وفقًا لحالة الموقع، انخفضت القوى العاملة في الموقع بنسبة 50% بدلاً من 70%، أي أن قدرة القوى العاملة في الموقع كانت 50% من القوى العاملة المخططة بدلاً من 30% من القوى العاملة المخططة.

  - وبناءً على ذلك، نظرًا لأن هذه القيود كانت سارية لمدة 692 يومًا (حتى تاريخ الكتاب 2022/253 بتاريخ 23/9/2022)، فقد انخفض معدل التقدم بمقدار 0.50. → (692 - (692*0.50))=346 يوم. أى أن فترات جميع الأنشطة الموضوعة خلال تلك الفترات قد زادت بمقدار 1.50

  - ونظرا لأن بعض الأنشطة لا تعتبر أنشطة حرجة، وهذا يعني أنها لن تؤثر على تاريخ إنجاز المشروع. ونتيجة لتحليل التأخير باستخدام برنامج بريمافيرا، فإن مدة الأنشطة المتأثرة هي 287 يومًا كما هو موضح في البرنامج المتأثر. مما ينتج عنه استحقاق 287 يومًا تمديد زمنى.

  - اضافة لما تقدم لم يحصل المقاول تعويضا عن الخسائر المادية التى نكبدها نتيجة الحدث بالرغم من ان الاستشارى قد اصدر تعليماته للمقاول بتقيد كافة المستندات والتقارير اليومية التى تؤيد مطالبته.

  - قام المقاول بتقديم كل مايلزم لتأييد مطالبته ، لطفا مرفق (27):

    - كتاب المقاول 2020/224 بتاريخ 8/4/2020

    - كتاب المقاول 2020/250 بتاريخ 25/4/2020

    - كتاب المقاول 2022/248 بتاريخ 22/9/2022

    - كتاب المقاول 2022/253 بتاريخ 23/9/2022

    - كتاب المقاول 2022/263 بتاريخ 3/10/2022

- حدث التأخير المبرر بسبب بسبب الأعمال التغييرية ، لطفا مرفق (28)   ، حيث قام الاستشاري باجراء بعض التغييرت وخاصة فيما يخص ترتيبات فرش الاطقم الصحية بالحمامات وهو ما ائر بطبيعة الحال على ما تم انجازة من اعمال الفتحات والتوصيلات وما استجد منها وقد قام المقاول بتقديم التقييمات المادية المترتبة على تلك التعديلات ، الا ان الاستشارى قد أغفل التأثير الزمني لتلك التعديلات على البرنامج الزمنى وتأثيرها على موعد استكمال أعمال المشروع.

الاستحقاق التعاقدى:

استنادا الي القوانين المعمول بها والمطبقة في دولة الامارات العربية المتحدة والتي تنطبق علي عقد المقاولة ، وكذلك عقود التشييد – الفيديك والعقد النمطى المبرم بين شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية والمقاول (شيلد) والظروف التعاقدية يتبين عدم إخلال المقاول بأيً من التزامته التعاقدية وانما ما حدث كان بسبب اجحاف رب العمل والاستشارى ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:

- أثناء تنفيذ الأعمال ، واجه المقاول تأخيرات وتعطلًات في التنفيذ في الوقت المناسب للأحداث المنسوبة إلى تقصيررب العمل والاستشارى وكذلك الاثار الناجمة عن جائحة كورونا ، حسب ماورد بالفقرات السابقة (التسلسل الزمني للأحداث وتحليل التأخير).

- أدى هذا التأخير والتعطيل إلى منع التدفق الطبيعي لأعمال البناء ، وبالتالي كان لدى رب العمل معرفة كافية بالتأخير (التأخيرات) والاضطراب الناجم عن حدث (أحداث) التأثير هذه وتم تمديد مدة المشروع (الا أن التمديد لم يكن مواكبا لحجم التأخيرات)، لذلك لا ينبغي لرب العمل ان ينكر حق المقاول في تعويض التكاليف ذات الصلة كما لايحق له ما اتخذه من اجراء احادى غير قانونى بفسخ التعاقد.

- استند المقاول علي ما نصت عليه المادة (246) من القانون المدني  لدولة الامارات العربية المتحدة علي أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع توجيه حسن النية ، ولا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه فقط وانما يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون ، والعرف ، وطبيعة التصرف.

- استند المقاول علي مانصت عليه المادة رقم (282) من القانون المدني  لدولة الامارات العربية المتحدة علي ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله (المالك والاستشارى) بضمان الضرر وتعويضه.

- استند المقاول علي مانصت عليه المادة رقم (292) من القانون المدني  لدولة الامارات العربية المتحدة، ان يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور(المقاول) من ضرر ومافاته من كسب.

- استند المقاول علي مانصت عليه المادة رقم (247) من القانون المدني  لدولة الامارات العربية المتحدة، فيما يخص تأخر رب العمل في صرف الدفعات المستحقة للمقاول (الدفعات 3 ، 7 ، 49) ، بالاضافة الى قيام شركة ابوظبي التجارى للخدمات الهندسية وبشكل منفرد وغير قانوني بتسييل الكفالة البنكية المودعة كضمان مقابل الدفعة المقدمة (لطفا مرفق رقم 29)

- استند المقاول علي المادة الفرعية 20.1 بعقود التشييد الفيديك حيث أنه اذا رأي المقاول نفسه مستحقا لاي امتداد لمده الاتمام و/او اية مبالغ اضافية بموجب أي بند من هذه الشروط او غيرها مما يتصل بالعقد، فعلي المقاول ان يخطر المهندس  الاستشاري واصفا الحدث او الظرف المؤدي للمطالبة (المطالبات الزمنية التي تم تقديمها).

- أبقي المقاول رب العمل بجدية على علم بالأحداث التي تسببت في تأخير وتعطيل الأعمال وقدم المقاول إخطارات في الوقت المناسب إما في شكل خطابات رسمية أو نماذج خاصة بالمشروع مثل RFI ومحاضر الاجتماعات وورش العمل والمذكرات  ورسائل البريد الإلكتروني.

- بالإضافة إلى ما سبق ، يحق للمقاول متابعة الدفع الإضافي للتكلفة التي تكبدها بسبب أحداث التأثير حسب ماورد بالفقرات السابقة (التسلسل الزمني للأحداث وتحليل التأخير) ، التي تم إنشاؤها أو حدوثها من خلال إجراءات و / أو امتناع رب العمل.

- وفقًا لما تقدم واستنادا علي البنود العامة والخاصة بالعقد وكذلك اعمالا بالشروط العامة والشروط الخاصة بعقود التشييد - الفيديك والعقد النمطى المبرم بين شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية وكذلك اعمالا بالقوانين المعمول بها داخل دولة الامارات العربية المتحدة  واستحقاقا للبند 20.1 من عقود الانشاءات - الفيديك، يرى المقاول أنه يحق له بشكل عادل التعويض الخسائر التي ترتبت على قيام صاحب العمل وبارادة منفردة بسحب الاعمال مخالفا كل الاعراف الهندسية ومخالفا لجميع القوانين المعمول بها داخل دولة الامارات العربية المتحدة ، وتلك التعويضات تشمل خسارة تسييل كفالات حسن التنفيذ والدفعة المقدمة ومصادرة حجوزات حسن التنفيذ وقيمة الدفعة رقم (49) وضريبة القيمة المضافة عن رصيد الدفعة المقدمة الذي لم يتم اقتطاعه بعد من الدفعات المرحلية ، وكذلك دفع تعويض عادل لقاء الضرر التي تسبب به مصادرة كفالات حسن التنفيذ والدفعة المقدمة بغير وجه حق والذي أدى الى تخفيض درجة التصنيف الائتمانى المالي للشركة لدى المصارف مما أثر سلبا على عمل الشركة، بمبلع     43,583,639.00 درهم وبيانها كالتالى:

ملخص الاستحقاقات

| المبلغ | الإستحقاقات |
| --- | --- |
| 9,598,979.78 | التكاليف المباشرة نتيجة تمديد مدة المشروع |
| 1,744,656.99 | التكاليف الغير المباشرة نتيجة تمديد مدة المشروع |
| 397,055.00 | الأعمال التغييرية |
| 3,489,313.97 | فوات الربح |
| 784,583.93 | المبالغ المستحقة حسب نسب الانجاز والتي لم يستلمها المقاول (الدفعة 49) |
| 397,000.00 | المواد والمعدات المشونة بالموقع - لطفا مرفق رقم (30) |
| 1,433,751.25 | باقي كفالة الدفعة المقدمة - لطفا مرفق (29) |
| 5,617,500.00 | مبلغ كفالة الدفعة المقدمة والتى تم تسييلها من قبل شركة ابوظبي التجارى للخدمات الهندسية (f) - لطفا مرفق (29) |
| 43,583,639.00 | اجمالي الإستحقاقات |

تفاصيل ملخص الاستحقاقات

- التكاليف المباشرة نتيجة تأخير المشروع

| المبلغ | التكاليف المباشرة نتيجة تأخير المشروع |
| --- | --- |
| 30% | نسبة المصاريف المباشرة (30%من تكلفة المشروع بدون الربح او التكاليف الغير مباشرة) |
| 52,579,800.00 | القيمة الاصلية للعقد بدون الربح (10%) والتكاليف الغير مباشرة (5%) |
| 730 | المدة الاصلية للعقد |
| 21,608.14 | نسبة المصاريف المباشرة عن اليوم الواحد |
| 436 | عدد ايام التأخير المبررة بدون الايام المبررة لجائحة كورونا (287) |
| 9,421,147.73 | نسبة المصاريف المباشرة عن أيام التأخير (أ) |
| 273.97 | نسبة تكلفة بوالص تأمين المشروع والموظفين (200,000.00 عن 28 شهر) عن اليوم الواحد |
| 119,452.05 | تكلفة بوالص تأمين المشروع والموظفين عن أيام التأخير (ب) |
| 410.96 | رسوم كفالة حسن التنفيذ (300,000.00 عن 28 شهر) عن اليوم الواحد |
| 179,178.08 | تكلفة رسوم كفالة حسن التنفيذ عن أيام التأخير (ج) |
| 58,380.00 | رسوم تجديد كفالة الدفعة المقدمة عن الفترة من يناير 2022 حتي أغسطس 2023 (د) |
| 9,598,979.78 | التكاليف المباشرة نتيجة تأخير المشروع أ + ب + ج + د |

- التكاليف الغير مباشرة نتيجة تأخير المشروع

| المبلغ | التكاليف الغير مباشرة نتيجة تأخير المشروع |
| --- | --- |
| 5% | نسبة المصاريف غير المباشرة |
| 58,422,000.00 | القيمة الاصلية للعقد |
| 730 | المدة الاصلية للعقد |
| 4,001.51 | نسبة المصاريف غير المباشرة 5% عن اليوم الواحد |
| 436 | عدد ايام التأخير المبررة بدون الايام المبررة لجائحة كورونا (287) |
| 1,744,656.99 | نسبة المصاريف غير المباشرة 5% عن أيام التأخير |
| 20,000,000.00 | التعويض المادى نتيجة تخفيض التصنيف الائتمانى نتيجة تسييل الكفالات |
| 21,744,656.99 | التكاليف الغير مباشرة نتيجة تأخير المشروع |

- المبالغ المستحقة نتيجة الاعمال التغيرية والفروقات

| المبلغ | المبالغ المستحقة نتيجة الاعمال التغيرية والفروقات |
| --- | --- |
| 53,865.00 | أعمال تغيرية نتيجة زيادة تكاليف عدادات الكهرباء |
| 312,480.00 | تكاليف اضافية نتيجة المصروفات الزائدة اثناء جائحة كورونا |
| 30,710.00 | أعمال تغييرية نتيجة تغييرات فرش الاطقم الصحية |
| 397,055.00 | االاجمالي |

- فوات الربح

| المبلغ | فوات الربح |
| --- | --- |
| 58,422,000.00 | القيمة الاصلية للعقد |
| 5,842,200.00 | قيمة الربح للمشروع 10% |
| 730 | المدة الاصلية للعقد |
| 8,003.01 | قيمة الربح عن اليوم الواحد |
| 436 | عدد ايام التأخير المبررة بدون الايام المبررة لجائحة كورونا (287) |
| 3,489,313.97 | التكاليف الغير مباشرة نتيجة تأخير المشروع |

بيان المرفقات

| م | المرفق | عدد الصفحات |
| --- | --- | --- |
| 1 | مرفق (1) عقد المقاولة |  |
| 2 | مرفق (2) جدول الاسعار المعتمد |  |
| 3 | مرفق (3) رخصة البناء شيلد |  |
| 4 | مرفق (4) تاخر اعتماد الشورينج |  |
| 5 | مرفق (5) اعادة اعتماد الانشائي والمعمارى |  |
| 6 | مرفق (6) نماذج التقرير الشهرى وملخص برنامج المشروع |  |
| 7 | مرفق (7) التاخر فى اعمال الشورينج |  |
| 8 | مرفق (8) تاخر المخططات التنفيذية انشائى ومعماري بسبب تاخر اعتمادات البلدية للتعديلات |  |
| 9 | مرفق (9) تأثير جائحة كورونا على المقاول |  |
| 10 | مرفق (10) التمديد الزمني حتى 7 يوليو 2022 |  |
| 11 | مرفق (11) تعديلات الاعمال الصحية |  |
| 12 | مرفق (12) الاعباء المادية على المقاول لتلبية التزماته بسبب الجائحة |  |
| 13 | مرفق (13) المشاكل التى ترتبت على عدم استلام الدفعة رقم 49 |  |
| 14 | مرفق (14) تأخير اعتماد ورفض مقاول الأعمال الكهروميكانيكية سيفيلكو |  |
| 15 | مرفق (15) تأخير الموافقة على نقل خط الصرف الخارجي |  |
| 16 | مرفق (16) تأخير الموافقة على اعتماد الاتصالات |  |
| 17 | مرفق (17) تاخير نقل كوابل الكهرباء |  |
| 18 | مرفق (18) تاخير اعتماد الدفعات رقم 3 & 4 |  |
| 19 | مرفق (19) تأخير صرف واعتماد الدفعة رقم 7 |  |
| 20 | مرفق (20) تاخر اعتماد مقاول التكييف جلاكسى |  |
| 21 | مرفق (21) تأخر الاستشارى فى الرد على RFI-EL-001 |  |
| 22 | مرفق (22) تأخر اعادة اعتماد أولي دفاع مدني |  |
| 23 | مرفق (23) تأخير صب طابق القبو 3 بسبب تعطل نظام البلية MePs |  |
| 24 | مرفق (24) تاخر الاعمال بسبب صعوبة الوصول للموقع |  |
| 25 | مرفق (25) تأخر ممثل المالك في اعتماد المصاعد من ETA |  |
| 26 | مرفق (26) تاخير اعتماد مخططات التكسيات الخارجية |  |
| 27 | مرفق (27) حدث التأثير المرتبط بجائحة الكورونا |  |
| 28 | مرفق (28) حدث الاعمال التغييرية |  |
| 29 | مرفق (29) الكفالات |  |
| 30 | مرفق (30) المواد والمعدات المشونة بالموقع |  |