بيان المرفقات

| م | المرفق | عدد الصفحات |
| --- | --- | --- |
| 1 | مرفق (1) عقد المقاولة |  |
| 2 | مرفق (2) جدول الاسعار المعتمد |  |
| 3 | مرفق (3) رخصة البناء شيلد |  |
| 4 | مرفق (4) تاخر اعتماد الشورينج |  |
| 5 | مرفق (5) اعادة اعتماد الانشائي والمعمارى |  |
| 6 | مرفق (6) نماذج التقرير الشهرى وملخص برنامج المشروع |  |
| 7 | مرفق (7) التاخر فى اعمال الشورينج |  |
| 8 | مرفق (8) تاخر المخططات التنفيذية انشائى ومعماري بسبب تاخر اعتمادات البلدية للتعديلات |  |
| 9 | مرفق (9) تأثير جائحة كورونا على المقاول |  |
| 10 | مرفق (10) التمديد الزمني حتى 7 يوليو 2022 |  |
| 11 | مرفق (11) تعديلات الاعمال الصحية |  |
| 12 | مرفق (12) الاعباء المادية على المقاول لتلبية التزماته بسبب الجائحة |  |
| 13 | مرفق (13) المشاكل التى ترتبت على عدم استلام الدفعة رقم 49 |  |
| 14 | مرفق (14) تأخير اعتماد ورفض مقاول الأعمال الكهروميكانيكية سيفيلكو |  |
| 15 | مرفق (15) تأخير الموافقة على نقل خط الصرف الخارجي |  |
| 16 | مرفق (16) تأخير الموافقة على اعتماد الاتصالات |  |
| 17 | مرفق (17) تاخير نقل كوابل الكهرباء |  |
| 18 | مرفق (18) تاخير اعتماد الدفعات رقم 3 & 4 |  |
| 19 | مرفق (19) تأخير صرف واعتماد الدفعة رقم 7 |  |
| 20 | مرفق (20) تاخر اعتماد مقاول التكييف جلاكسى |  |
| 21 | مرفق (21) تأخر الاستشارى فى الرد على RFI-EL-001 |  |
| 22 | مرفق (22) تأخر اعادة اعتماد أولي دفاع مدني |  |
| 23 | مرفق (23) تأخير صب طابق القبو 3 بسبب تعطل نظام البلية MePs |  |
| 24 | مرفق (24) تاخر الاعمال بسبب صعوبة الوصول للموقع |  |
| 25 | مرفق (25) تأخر ممثل المالك في اعتماد المصاعد من ETA |  |
| 26 | مرفق (26) تاخير اعتماد مخططات التكسيات الخارجية |  |
| 27 | مرفق (27) حدث التأثير المرتبط بجائحة الكورونا |  |
| 28 | مرفق (28) حدث الاعمال التغييرية |  |
| 29 | مرفق (29) الكفالات |  |
| 30 | مرفق (30) المواد والمعدات المشونة بالموقع |  |