دائرة القضاء

لدى مقام محكمة أبوظبي الإبتدائية ،،،، الموقرة

لائحة مطالبة مالية و فسخ عقد مع التعويض

في الدعوى رقم    /2024 تجاري كلي

مقدمة من :

المدعية/ شركة شيلد للمقاولات ذ.م.م                                                 (إماراتية الجنسية)

العنوان : أبو ظبي – شارع السلام – برج الزيارة – الطابق2 –مكتب 201

رقم الموبايل: 00791553388773                     بوكالة المحامية / أمال محمد عمر

ضــــــــــــد :

المدعى عليها الأولى/ شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م (إماراتية الجنسية)

العنوان : أبو ظبي- شارع السلام- بناية بنك أبو ظبي التجاري

رقم الموبايل :00791501484463                                     بوكالة المحامي / أكرم الهاشمي

المدعى عليها الثاني /  ديوان مهندسون استشاريون                              (إماراتية الجنسية)

العنوان : جزيرة ابوظبي – شارع الكورنيش – مجمع المرينا اوفيس بارك – فيلا / مارينا الوطنية للتطوير العقاري ذ.م.م

رقم الموبايل : 00971508128219

الوقائع

- المدعية / شركة شيلد للمقاولات ذ.م.م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال مقاولات المباني بأنواعها كما هو مبين من رخصتها التجارية الصادرة من دائرة التنمية الإقتصادية ، لطفا مستند رقم  ( 01 ).

- المدعى عليها الأولى / شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في عدة أنشطة كما هو مبين من رخصتها التجارية الصادرة من دائرة التنمية الإقتصادية لطفا مستند رقم  ( 02 ).

- المدعى عليها الثانية /  ديوان مهندسون استشاريون وهي مؤسسة فردية وتعمل في مجال الإستشارات الهندسية كما هو مبين من رخصتها التجارية الصادرة من دائرة التنمية الإقتصادية لطفا مستند رقم  ( 03 ).

- بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 09/11/2017 إتفقت المدعى عليها الأولى مع المدعية على قيام المدعية ببناء وإنجاز وصيانة البناية التجارية المملوكة للسيدة / روضة مبارك فاضل المزروعي - الكائنة بحوض شرق E5 – قطعة رقم C9 – أبوظبي لقاء قيمة إجمالية قدرها 56,175,000 درهم (ستة وخمسون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف درهم) شاملة 5% ضريبة القيمة المضافة وذلك عن الأعمال الأصلية دون الأعمال الإضافية ، على أن تكون مدة المشروع 850 يوم تبدأ من اليوم (45) من تاريخ خطاب القبول المؤرخ في 16/07/2018  . (لطفا مستند رقم  ( 04 ).

- ولما كانت المدعية قد قامت بتنفيذ وإنجاز نسبة 87.69 % من أعمال المشروع وذلك بحسب الدفعة رقم 49 والتي تم إعتمادها من السيد المدعى عليها الثانية وفقاً للمواصفات والمخططات وقوائم الكميات المتفق عليها وتسليمها  للمدعى عليها مع العلم بأن المدعية نفذت أكثر من نسبة 87.69 %. لطفا مستند رقم  ( 05 ).

- وبتاريخ 31/08/2023 تلقت المدعية من المدعى عليهم كتاباً تخطرها فيه بسحب المشروع منها وبإرادة منفردة وقامت بطردها من المشروع و وضع حراسة عليه.  (لطفاً مستند رقم 06 )

- الأمر الذي أضر بالمدعية مما جعلها تقيم الدعوى المنظورة للمطالبة بمستحقاتها والتي توردها من خلال المذكرة الشارحة للاستحقاقات الزمنية للمدعية مع جميع التكاليف المتعلقة المستحقة

الموجز التنفيذي للمذكرة:

- هذه المذكرة عبارة عن بيان بإستحقاق المدعية للتمديدات الزمنية و التكلفة المرتبطة وكذلك اعتراض المدعية على الاجراءات الاحادية الغير قانونية التى اتخذها المدعى عليهم فيما يتعلق بفسخ التعاقد.

- واجهت المدعية خلال سير المشروع العديد من أحداث التأخير والتعطيل المبررة والقابلة للتعويض. تسببت هذه الأحداث في تأخير وتعطيل التقدم المنتظم للأعمال حسب الجداول الزمنية المعتمدة و المتفق عليها (لطفا مستند رقم 07  ملخص البرنامج الزمني) والتي منعت المدعية من إكمال الأعمال وفقاً لتواريخ الإنجاز الاصلية والمتفق عليها حسب ما ورد في عقد المدعية، على النحو المحدد ، والتي تضمنت:

  - تأخيرات المدعى عليها الثانية فيما يخص إعتمادات البلديات.

  - تأخيرات المدعى عليها الثانية فيما يخص إعتمادات مقاولى الباطن.

  - تأخيرات المدعى عليها الثانية فيما يخص اصدار الأوامر التغييرية.

  - تأخير صرف وإعتماد الدفعات من قبل المدعى عليهم.

  - جائحة كورونا.

  - الاجراءات الأحادية التي قام بها المدعى عليهم فيما يخص فسخ التعاقد.

- تثبت هذه المذكرة أن المدعى عليها الأولى قد ارتكب خرقًا للعقد من خلال فسخ عقد المدعية على أساس غير سليم مخالفاً للاعراف الهندسية وبما يخالف القوانين المعمول بها داخل الدولة ، وعليه يحق للمدعية استرداد جميع الخسائر والأضرار الناجمة عن تصرف المدعى عليها الأولى( المدعى عليهم ).

- إن وجود أحداث التأخير هذه قد أثر بالتالي على قدرة المدعية على التصرف وفقاً لإتفاقية العقد فيما يتعلق بالتقدم المخطط له ، ويزيد من الحاجة إلى طلب المدعية بالمطالبة بتكلفة الاطالة بالمشروع لأسباب خارجة عن سيطرة المدعية.

- لهذا السبب ، تتعامل هذه المذكرة حصرياً مع الأمور التي كان لها تأثير على التقدم المخطط له للأعمال والتأخيرات المتكبدة والمبررة والتي حالت دون تحقيق إنجاز المشروع بحلول التواريخ المحددة في اتفاقية العقد ونتيجة لخروقات المدعى عليها الأولى والتي كانت بتصرف احادي .

- لذلك ، يجب تعويض أي أحداث تأثير / تأخير تُعزى إلى تقصير المدعى عليهم والتي تتضمن حق المدعية في وقت إضافي و / أو تكلفة إضافية ؛ علاوة على ذلك ، من الواضح أيضًا من اتفاقية العقد ، أن التأخير المذكور أعلاه هو السبب الاصيل الذي يمنح المدعية الحق في المطالبة بتكاليف الاطالة المرتبطة بتلك الاحداث.

- تشير سجلات ووثائق المشروع (لطفا مراجعة المستندات من 1 الى 28) أنه بسبب الأعباء / الظروف التي تكبدتها المدعية، لن يتحقق وقت الإنجاز بحلول التاريخ المخطط له  كما سيرد لعناية سيادتكم لاحقاً خلال الجزء الخاص بالتسلسل الزمني للأحداث.

- حسب ماورد في عقد المدعية على النحو المحدد والتى تضمنت :

  - التاريخ المحدد لتسليم أعمال المشروع هو 5 يوليو 2023 حسب آخر تمديد زمني معتمد من المدعى عليها الأولى بموجب كتاب مرجع ADCE/1903/2023-03/9 بتاريخ 10 أبريل 2023 وبالتالي فإن إدعاء المدعى عليها الأولى أن مدة التأخير في تسليم المشروع هو 48% من مدة إتفاقية العقد هو ادعاء باطل.

  - اضافة لما تقدم فإن المدعية استحقت تمديداً زمنياً ومادياً حتى تاريخ 5 يوليو 2023 وبناءً عليه فإن فشل المدعى عليها الأولى في صرف الدفعة رقم (49) المعتمدة من المدعى عليها الثانية عن شهر مارس 2023 والتي تستحق بنهاية شهر أبريل 2023 حسب الشروط العامة للعقد فهو يمثل عدم وفاء المدعى عليها الأولى بالتزاماتها التعاقدية وعليه فان إجراء سحب الأعمال في 16 أغسطس 2023 والذي تم بإرادة منفردة هو اجراء باطل.

- لذلك ، فإن أي أحداث تأثير/ تأخير منسوبة للمدعى عليها الأولى تؤدي إلى قضاء المدعية وقتًا أطول في الإنجاز وتكبدها تكاليف إضافية يجب سدادها، وفيما يتعلق بهذه الأحداث ، تؤكد المدعية أن أحداث التأخيرات ليست ضمن السيطرة المعقولة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للمدعية على الرغم من ممارسة المدعية العناية المعقولة ، إلا أن المدعية لم تتمكن من منع الأحداث أو تجنبها أو إزالتها.

- تثبت هذه المذكرة أن العواقب المالية المترتبة على التأخيرات التي عانت منها المدعية، والتعويض عن الخسائر والأضرار وكذلك التعويض المادي والأدبي عن التأثير على السمعة التجارية للمدعية ، وخاصة فيما يتعلق بسحب الأعمال وفسخ التعاقد وتسييل الكفالات البنكية والذي تم بإرادة منفردة وبمخالفة للقانون.

- لا تمثل هذه المذكرة على أنها تشكل تنازلاً عن أي من حقوق ومزايا واستحقاقات المدعية بموجب العقد و/ أو القانون الذي يحكم العقد. علاوة على ذلك ، تحتفظ المدعية بموجب هذا بحقوقها في تقديم مزيد من التفاصيل وأفضلها ، في أي وقت ، لدعم هذه المذكرة و/ أو تعديلها مهما كان ذلك مطلوبًا.

مقدمة تسلسل الأحداث بالمشروع:

- نشأت العلاقة التعاقدية بين السادة المدعى عليها الأولى (طرف أول) والمدعية (طرف ثاني) لإنشاء وإنجاز وصيانة بناية تجارية للمالكة السيدة / روضة مبارك فاضل المزروعي – حوض شرق (5)- قطعة (9) – عبارة عن 4 قبو – أرضى – ميزانين – 18 طابق متكرر – رووف، لطفا مستند رقم  (04).

- المواعيد التعاقدية المعتمدة:

  - كتاب القبول (الترسية) : 17 يوليو 2018

  - تاريخ بدء الأعمال حسب كتاب القبول (الترسية) : 30 أغسطس 2018

  - مدة التنفيذ : 850 يوم

  - تاريخ إستكمال الأعمال الأصلى: 24 ديسمبر 2020

  - تاريخ توقيع العقد بين المدعية والمدعى عليها الأولى  9 نوفمبر 2018

  - تاريخ إستكمال الأعمال المعدل بعد التمديد الزمني المبرر (1): 7 مارس 2022

  - تاريخ إستكمال الأعمال المعدل بعد التمديد الزمني المبرر (2): 1 مايو 2023

  - تاريخ إستكمال الأعمال المعدل بعد التمديد الزمني المبرر(3): والممنوح من قبل المدعى عليها الأولى للتعويض عن التأخيرات العائدة للأسباب المذكورة أعلاه هو: 5 يوليو2023 بموجب كتاب مرجع ADCE/1903/2023-03/9 بتاريخ 10 أبريل 2023

  - قيمة الأعمال المتفق عليها وبموافقة المدعى عليها الأولىى  58,422,000.00 درهم وتم إعتماد قيمة الأعمال في 6 يناير 2018، لطفا مستند رقم  ( 08 ).

  - نجحت المدعية في إستصدار رخصة البناء رقم B1NO-2018-09330-P01 مشروع رقم B1NO-2018-09330 بتاريخ 10 أكتوبر 2018، لطفا مستند رقم  ( 09 ).

  - نجحت المدعية في الحصول على الموافقة وإعتماد المخططات التنفيذية لجدران التدعيم لحفريات طوابق القبو من المدعى عليها الثانية بتاريخ 26 ديسمبر 2018 إلا أن المدعى عليها الثانية فشلت في الحصول على إعتماد البلدية لمخططات الشورينج حتى تاريخ 14 فبراير 2019، لطفا مستند رقم  ( 10 )

  - بالرغم من بدء الأعمال والتقدم في أعمال المخططات التنفيذية من قبل المدعية إلا أن المدعى عليها الثانية قد قام بإعادة إعتماد المخططات الإنشائية والمعمارية نتيجة تعديلات طوابق القبو في تواريخ 4 مارس 2020 & 19 أبريل 2020، لطفا مستند رقم  ( 11 ).

  - قدمت المدعية خط أساس المشروع Schedule Baseline وتم إعتمادة من قبل المدعى عليها الثانية وتم إعتماد تاريخ بدء المشروع 30 أغسطس 2018 وتاريخ إنتهاء المشروع 28 ديسمبر 2020 وتم تقديم أول تقرير شهري بتاريخ 1 نوفمبر 2018 لتوضيح مكونات التقرير الشهري الذي سيتم الإعتماد عليه شهرياً لمراقبة خط سير المشروع، لطفا مستند رقم  ( 12 ).

  - إمتداداً لما ورد بالفقرة (11) فيما يخص مخططات جدران التدعيم لحفريات طوابق القبو فقد عانت المدعية من تأخيرات جسيمة في البدء بأعمال الشورينج نتيجة تأخر المدعى عليها الثانية في الحصول على الموافقات اللازمة من شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بالرغم من قيام المدعية بدفع كافة الرسوم المطلوبة. إضافة إلى تأخر المدعى عليها الثانية في إعتماد التعديلات المعمارية والإنشائية الخاصة بإمتداد طوابق القبو وهو ماتم توضيحة بالتقرير الشهري رقم (5) صفحة رقم (132) بتاريخ يوليو 2019، لطفا مستند رقم  ( 13 ).

  - بالإضافة لما تقدم فيما يخص تأخر المدعى عليها الثانية في إعتماد مخططات جدران التدعيم لحفريات طوابق القبو وكذلك التعديلات الإنشائية والمعمارية ، لطفا مستند رقم ( 14 ). فقد ظهرت جائحة كورونا والتى أثرت بالسلب على جميع الأعمال عالمياً وبشكل خاص بداخل الدولة، وقامت المدعية بإخطار المدعى عليها الثانية بوقوع الجائحة وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية جسيمة على سير الأعمال، توريدات المواد، ادارة العمالة بسبب إجراءات التباعد الإجتماعي، لطفا مستند رقم  ( 15 ) :

  - كتاب مرجع 2020/224 بتاريخ 18 أبريل 2020

  - كتاب مرجع 2020/250 بتاريخ 25 أبريل 2020

  - كتاب مرجع 2020/550 بتاريخ 13 اكتوبر2020

  - كتاب مرجع 2020/549 بتاريخ 13 اكتوبر 2020

  - كتاب مرجع 2020/614 بتاريخ 27 اكتوبر 2020

  - كتاب مرجع 2022/253 بتاريخ 23 سبتمبر 2022

  - قامت المدعية بتقديم مطالبة زمنية وتمت الموافقة عليها بمنحها 120 يوم تمديد ليصبح التاريخ المعدل لإستكمال الأعمال هو 5 يوليو 2023، كما قد قام المدعية بتقديم برنامج زمني معدل بذلك، لطفا مستند رقم  ( 16 ).

  - إتضح من بيان سير الأعمال بالمشروع وقوع أعمال تغييرية وخصوصاً في بنود الأعمال الصحية والتي أثرت بشكل عام على أعمال Builders Work والفتحات وتأسيسات تركيبات الأطقم الصحية وما يتبعها. مرفق صورة ومثال عن إحدى الأعمال التغييرية والتغييرات المعمارية ذات الصلة، لطفا مستند رقم  ( 17 ) ،كتاب مرجع 2021/301 بتاريخ 15 أغسطس 2021.

  - فيما قامت به المدعى عليها الثانية بمطالبة المدعية بإتخاذ مايلزم من اجراءات لتدارك التأخيرات الناتجة عن آثار جائحة كورونا، فيرجى الإشارة إلى أن المدعية قد عانت مادياً ومعنوياً وبشكل كبير نتيجة وقوع الجائحة وبالرغم من ذلك فقد قامت المدعية بتوفير السيولة المادية لمساعدة مقاولي الباطن حتى يتمكنوا من الوفاء بإلتزاماتهم فيما يخص توريدات المواد وبالأخص مقاول أعمال الكهروميكانيكية  وهو ما أثر مادياً على المدعية علماً بأن المدعى عليهم لم يأخذوا بعين الإعتبار تلك الأعباء التي تكبدتها المدعية، لطفا مستند رقم  ( 18 ).

  - علماً بأن المدعية قد قامت بالمطالبة بالتعويضات اللازمة عما تكبدتها من تكاليف زائدة نتيجة إرتفاع تكاليف نقل وإدارة العمالة أثناء فترة الجائحة، لطفا مستند رقم  ( 19 ).

  - كما طالبت المدعية بتمديد زمني لمدة 287 يوم بسبب الجائحة، لطفا مستند رقم  ( 20 ) :

- كتاب مرجع 2022/70 بتاريخ 24 فبراير 2022

- كتاب مرجع 2022/248 بتاريخ 22 سبتمبر 2022

- كتاب مرجع 2022/253 بتاريخ 23 سبتمبر 2022

- كتاب مرجع 2022/263 بتاريخ 30 أمتوبر 2022

  - بالرغم من التمديد الزمني للمشروع إلا أن المدعية قد عانت مادياً بسبب ما تكبدته من تكاليف زائدة بالأخص أثناء وقوع الجائحة ونتيجة الأعمال التغييرية التي أثرت على ما قد تم إستكماله من أعمال وما إستجد من أعمال إلا أن تأخر وإمتناع المدعى عليها الثانية و المدعى عليها الأولى عن صرف الدفعة رقم 49 كان له الأثر الأكبر على المدعية في الوفاء بالتزاماته اتجاه مقاولي الباطن، لطفا مستند رقم  ( 21 ).

  - وعليه فإن تقاعس المدعى عليها الثانية/ المدعى عليها الأولى عن صرف الدفعة (49) في موعدها يعد إخلالاً صريحاً بالتزاماتهم التعاقدية، وهو ما فشلو في تنفيذه وهو إمتناعهم عن صرف الدفعة المستحقة والمعتمدة رقم (49)  و لذلك فإن تقاعسهم في الوفاء بإلتزامتهم التعاقدية و المادية اتجاه المدعية يعتبر إخلالاً صريحاً بالعقد و عليه فإن اي تأخيرات حدثت في المشروع نتيجة تأخرهم أو امتناعهم عن  صرف الدفعات تعتبر مسئولية مباشرة عليهم وقد اخلا بها.

  - فيما يلي الخلاف على الدفعة المعتمدة رقم (49) قامت المدعى عليها الأولى وبارادة منفردة بارتكاب خرقاً واضحاً لبنود العقد حيث قامت بانهاء العقد بإرادة منفردة وعلى أساس غير سليم منافياً ومخالفاً لكل الأعراف الهندسية وكذلك مخالفاً لجميع القوانين المعمول بها داخل دولة الامارات العربية المتحدة ، وحيث أن عقد المدعية لا ينقضى إلا بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاءاً او قضاءاً.

  - وقد ترتب على ذلك خسائر وأضرار ناجمة عن الإجراءات الأحادية  التي اتخذتها المدعى عليها الأولى وبإرادة منفردة فيما يخص سحب الأعمال ، وبالإضافة الى عدم إلتزامها بضوابط إنتهاء عقد المدعية فيما هو مستحق للمدعية من قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

مقدمة دليل التأخيرات:

- واجهت المدعية خلال سير المشروع عدة أسباب أعاقت الأعمال بالمشروع وقد أوضحت دراسة وتحليل البرنامج الزمني للمشروع تلك المعوقات فيما ورد أعلاه في مقدمة تسلسل الأحداث بالمشروع وما يلي من تحليل التأخيرات على المسار الحرج (Critical Path) للبرنامج الزمني.

  - الحدث الأول: تأخر المدعى عليها الثانية في إعتماد أعمال الشورينج

  - الحدث الثانى: تأخر المدعى عليها الثانية في الرد على طلبات إعتماد مقاولي الباطن

  - الحدث الثالث: تأخر المدعى عليها الثانية في الحصول على موافقات نقل الخدمات

  - الحدث الرابع: تأخر المدعى عليها الثانية في الحصول على الموافقات و التعديلات الإنشائية والمعمارية

  - الحدث الخامس: تأخير صرف الدفعات (3)،(7)،عدم صرف الدفعة (49) من قبل المدعى عليهم

  - الحدث السادس: جائحة كورونا وآثارها

- تعديل المخططات الإنشائية فيما يتعارض مع المخططات المتناقص عليها، علماً بأن تلك التعديلات كانت بعد البدء في أعمال المشروع حسب المخططات المتناقص عليها وهو ما يمثل تأخير مبرر للمشروع بسبب المدعى عليهم وهو ما تستحق عليه المدعية التمديد الزمني والتعويض المادي عن الخسائر المباشرة والغير مباشرة.

- التأخر في إعتماد مقاولي الباطن والمخططات التنفيذية لأعمال الكهروميكانيكا بتخصصاتها المختلفة ، وذلك لتأخر المدعى عليها الثانية في الحصول على الإعتمادات الأولية من البلديات والدوائر الأخرى وكذلك تأخرها في إعتماد الشورينج وكذلك التعديلات الإنشائية واخيراً إعتماد نقاط توصيل الخدمات من الدوائر الحكومية.

- الإختلاف بين المخططات التى تم التناقص عليها وكذلك المعتمدة من قبل الدوائر المعنية والمخططات التنفيذية التي طلب من المدعية تنفيذها.

- تأخر صرف وإعتماد الدفعات رقم (3) ، (7) والتي أثرت بشكل جسيم على التدفقات النقدية للمدعية مما أثر على الوفاء بالتزماته اتجاه الغير.

- وقوع جائحة الكورونا والتي أثرت بشكل عام على جميع مناحي الحياة أثناء تلك الفترة.

- إمتناع المدعى عليهم عن صرف الدفعة رقم (49) والتي تم  إعتمادها من قبل المدعى عليها الثانية و بإعتراف وتوقيع مهندسيها والتي اثرت بشكل جسيم على التدفقات النقدية للمدعية مما أثر على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير.

- تأخر إعتماد مطالبات التمديدات الزمنية من قبل المدعى عليها الثانية حيث أنه لم تقم المدعى عليها الثانية بالرد على المطالبات خلال المدة الزمنية المحددة للمراجعة مما كان له أثراً سلبياً على صرف الدفعات بصفة خاصة والتدفقات النقدية بصفة عامة، وهو ما يعطي الحق للمدعية في اعتبار أن تلك المطالبات قد إعتمدت وعليه فقد إستحقت المدعية إستلام الدفعات المرحلية للتعويضات المالية وهو ما فشل فيه المدعى عليهم.

أحداث التأخيرات:

- تأخير مراجعة وإعتماد مقاول أعمال الكهروميكانيكا (سيفيلكو) حيث تم التقديم الفعلي في 5/9/2018 وتأخر رد المدعى عليها الثانية بالرفض حتى تاريخ 8/11/2018 (Prequalification Submittal:Sub-Con-0003) لطفا مستند رقم  ( 22 ).

- تأخير مراجعة وإعتماد مقاول  المصاعد (أى – جي – ميكو) حيث تم التقديم الفعلي في 4/9/2018 وتأخر رد المدعى عليها الثانية بالرفض حتي تاريخ 8/11/2018 (Prequalification Submittal:Sub-Con-0002) لطفا مرفق (14).

- تأخر موافقة شركة ابوظبى لخدمات الصرف الصحي على نقل خط الصرف خارج حدود طابق القبو السفلي حتى تاريخ 3/9/2018، بالرغم من قيام المدعية بدفع الرسوم في 14/6/2018 ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء في أعمال الشورينج ، لطفا مرفق (15).

- تأخر موافقة شركة إتصالات لنقل خط إتصالات خارج حدود طابق القبو السفلي حيث وقع التأخير في الفترة من 3/9/2018 حتى 12/12/2018 بالرغم من قيام المدعية بدفع الرسوم ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء في أعمال الشورينج ، لطفا مرفق (16).

- تأخر موافقة شركة أبوظبي للتوزيع على نقل كوابل الكهرباء خارج حدود طابق القبو السفلي بالرغم من قيام شركة أبوظبي للتوزيع بتحديد الرسوم في 16/1/2019 ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء في أعمال الشورينج.

- تأخر موافقة شركة أبوظبي للتوزيع على نقل خط المياه خارج حدود طابق القبو السفلي بالرغم من قيام المدعية بمراجعة شركة أبوظبي للتوزيع في 3/9/2018 ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء في أعمال الشورينج ، طفا مرفق (17).

- نظرا لأحداث التأخيرات في البنود أعلاه رقم 3 ، 4 ، 5 ، 6 فقد أشارت المدعية في تقاريرها الشهرية بأن التاريخ المتوقع للحصول على تلك الموافقات لن يكون قبل فبراير 2019.

- نظراً لأحداث التأخيرات في البنود أعلاه رقم 3 ، 4 ، 5 ، 6 لم يتم الحصول على موافقة البلديات على أعمال الشورينج حتى تاريخ 14/2/2019 ، طفا مرفق (4).

- تأخر المدعى عليها الأولى في صرف الدفعة المعتمدة رقم (3) والمعتمدة بتاريخ 30/3/2019 ، طفا مرفق (18).

- تأخر المدعى عليها الثانية في إعتماد الدفعة رقم (4) والمقدمه بتاريخ 30/4/2019 ، طفا مرفق (18).

- تأخر المدعى عليها الأولى في صرف الدفعة المعتمدة رقم (7) والمعتمدة بتاريخ 30/9/2019 ، طفا مرفق (19).

- تأخير مراجعة وإعتماد مقاول أعمال الحريق (نافكو) حيث تم التقديم الفعلي في 17/7/2019 وتأخر رد المدعى عليها الثانية بالرفض حتى تاريخ 17/9/2019.

- تأخير مراجعة وإعتماد مقاول أعمال التكييف (جلاكسى) حيث تم التقديم الفعلي في 22/9/2019 وتأخر رد المدعى عليها الثانية بالرفض حتى تاريخ 22/10/2019 ، لطفا مرفق (20).

- تأخر المدعى عليها الثانية في الرد على الــــــــــ RFI-EL-001 بخصوص نظام التحكم في الإنارة حيث كان تاريخ التقديم 10/3/2020 ، لطفا مرفق (21).

- قيام المدعى عليها الثانية بإعادة إعتماد المخططات الإنشائية والمعمارية من البلدية بتاريخ 4/3/2020 نتيجة حدوث تغييرات بمعرفة المدعى عليهم، لطفا مرفق (5).

- قيام المدعى عليها الثانية مرة اخرى بإعادة إعتماد المخططات الإنشائية من البلدية بتاريخ 19/4/2020 نتيجة حدوث تغييرات بمعرفة المدعى عليهم، لطفا مرفق (5).

- تأخر المدعى عليها الثانية في إعادة إعتماد المخططات الأولية (دفاع مدني) حتى تاريخ 29/1/2020 نتيجة لتأخر المدعى عليها الثانية في الحصول على الموافقات اللازمة من البلديات وكذلك تأخرها في الحصول على الموافقات الأولية لأعمال الشورينج وكذلك التعديلات الإنشائية والمعمارية ، بالرغم من حصول المدعية على رخصة البناء في 10/10/2018 ، لطفا مرفق (22).

- تأخر صب طابق القبو (3) بسبب تأخر مهندس البلدية المختص بسبب تعطل نظام الـ MePs حيث تم رفع طلب الكشف على الموقع في 17/10/2020 ولم يتم الرد من البلدية بسبب تعطل نظام الـ MePs وهذا الحدث موثق بكتاب مرجع 2020/600 بتاريخ 22/10/2020 ، لطفا مرفق (23).

- تراجع نسب الإنجاز وبطء تقدم الأعمال بسبب ضيق المساحات التى تسمح بالدخول والوصول للموقع وخصوصاً من ناحية الشمال الغربي نتيجة سوء خطة Logistics Plan المصممة بمعرفة المدعى عليها الثانية ، كتاب مرجع 2020/549 بتاريخ 13/10/2020 ، لطفا مرفق (24).

- تأخر إعتماد المصاعد (ETA) من طرف المدعى عليها الأولى حتى تاريخ 6/2/2020 ، لطفا مرفق (25).

- تأخر إعتماد مخططات التكسيات الخارجية حتى تاريخ 1/11/2020 ، لطفا مرفق (26).

- حدث التأخير المبرر بسبب جائحة الكورونا ، لطفا مرفق (27). حيث قامت المدعية بالتنويه والإشعار بالحدث وآثارها على المدعية تجاه المشروع وفيما يخص في الوفاء بالتزاماته تجاه المشروع و اتجاه الغير، إلا أن المدعى عليها الثانية تأخرت في إعتماد المطالبة ولم تمنح التمديد الزمني الكافي وكذلك تغاضت  عن التعويض المادي المناسب وعليه فالمدعية مازالت تطالب بحقوقها في اعادة تقييم التمديد الزمني والتعويض المادي المناسب وفيما يلى وصف الحدث :

  - خلال الفترة من 28 أكتوبر 2020 وحتى تاريخه فرضت حكومة إمارة أبوظبى ضوابط جديدة لتخفيض القوى العاملة إلى 30% بسبب اشتراط التباعد الإجتماعي بين العمالة، مما أدى إلى تقليل عدد القوى العاملة في الموقع وبالتالي البطء الشديد في سير الأعمال ذات الصلة ، لطفا مرفق (27) ، كتاب المدعية 2022/253 بتاريخ 23/9/2020. قرار وزاري رقم 281 لسنة 2020.

  - وفقًا لحالة الموقع، انخفضت القوى العاملة في الموقع بنسبة 30% بدلاً من 70%، اضافة الى الاخذ في الاعتبار آلية تنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالى الى مناطق العمل والعكس (ألا يزيد عدد العمال داخل وسيلة النقل على 25% من سعتها الاستيعابية) ، أي أن قدرة القوى العاملة في الموقع كانت أقل من المخطط لها في الظروف العادية.

  - وبناءً على ذلك، ونظرًا لأن هذه القيود كانت سارية لمدة 692 يومًا (حتى تاريخ الكتاب 2022/253 بتاريخ 23/9/2022)، فقد انخفض معدل التقدم بمقدار 0.50. → (692 - (692*0.50))=346 يوم. أى أن فترات جميع الأنشطة الموضوعة خلال تلك الفترات قد زادت بمقدار 1.50

  - ونظراً لأن بعض الأنشطة لا تعتبر أنشطة حرجة، وهذا يعني أنها لن تؤثر على تاريخ إنجاز المشروع. ونتيجة لتحليل التأخير باستخدام برنامج بريمافيرا، فإن مدة الأنشطة المتأثرة هي 287 يومًا كما هو موضح في البرنامج المتأثر. مما ينتج عنه استحقاق 287 يومًا تمديد زمنى.

  - إضافة لما تقدم لم تحصل المدعية على تعويض عن الخسائر المادية التي تكبدتها نتيجة الحدث بالرغم من أن المدعى عليها الثانية قد اصدرت تعليماتها للمدعية بتقيد كافة المستندات والتقارير اليومية التي تؤيد مطالبتها.

  - قامت المدعية بتقديم كل مايلزم لتأييد مطالبتها ، لطفا مرفق (27):

    - كتاب المدعية 2020/224 بتاريخ 8/4/2020

    - كتاب المدعية 2020/250 بتاريخ 25/4/2020

    - كتاب المدعية 2022/248 بتاريخ 22/9/2022

    - كتاب المدعية 2022/253 بتاريخ 23/9/2022

    - كتاب المدعية 2022/263 بتاريخ 3/10/2022

- حدث التأخير المبرر بسبب الأعمال التغييرية ، لطفا مرفق (28)، حيث قامت المدعى عليها الثانية بإجراء بعض التغييرت وخاصة فيما يخص ترتيبات فرش الأطقم الصحية بالحمامات وهو ما أثر بطبيعة الحال على ما تم إنجازه من أعمال الفتحات والتوصيلات وما استجد منها وقد قامت المدعية بتقديم التقييمات المادية المترتبة على تلك التعديلات ، إلا أن المدعى عليها الثانية قد أغفلت التأثير الزمني لتلك التعديلات على البرنامج الزمني وتأثيرها على موعد إستكمال أعمال المشروع.

الاستحقاق التعاقدى:

وإستناداً إلى القوانين المعمول بها والمطبقة في الدولة والتي تنطبق على عقد المدعية ، وكذلك عقود التشييد – الفيديك والعقد النمطى المبرم بين المدعى عليها الأولى والمدعية والظروف التعاقدية يتبين عدم إخلال المدعية بأيً من إلتزامتها التعاقدية وإنما ما حدث كان بسبب إجحاف المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- أثناء تنفيذ الأعمال ، واجهت المدعية تأخيرات وتعطلًات في التنفيذ في الوقت المناسب للأحداث المنسوبة إلى تقصير المدعى عليهم وكذلك الأثار الناجمة عن جائحة كورونا ، حسب ماورد بالفقرات السابقة (التسلسل الزمني للأحداث وتحليل التأخير).

- أدى هذا التأخير والتعطيل إلى منع التدفق الطبيعي لأعمال البناء ، وبالتالي كان لدى المدعى عليها الأولى معرفة كافية بالتأخيرات والإضطرابات الناجمة عن أحداث التأثيرات هذه وتم تمديد مدة المشروع (إلا أن التمديد لم يكن مواكباً لحجم التأخيرات)، لذلك لا ينبغي للمدعى عليها الأولى أن تنكر حق المدعية في تعويض التكاليف ذات الصلة كما لايحق لها ما اتخذته من إجراء احادي غير قانوني بسحب الأعمال.

- إستندت المدعية على ما نصت عليه المادة (246) من قانون المعاملات المدنية على: 1-يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف

- استند المدعية على مانصت عليه المادة رقم (282) من قانون المعاملات المدنية على أن : كل اضرار بالغير يلزم فاعله (المالك والمدعى عليها الثانية) ولو غير مميز بضمان الضرر.

- إستندت المدعية على مانصت عليه المادة رقم (292) من قانون المعاملات المدنية: يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور(المدعية) من ضرر ومافاته من كسب.

- استندت المدعية على مانصت عليه المادة رقم (247) من قانون المعاملات المدنية : في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به."،  فيما يخص تأخر المدعى عليها الأولى في صرف الدفعات المستحقة للمدعية (الدفعات 3 ، 7 ، 49) ، بالإضافة إلى قيام المدعى عليها الأولى وبشكل منفرد وغير قانوني بتسييل الكفالات البنكية المودعة كضمان مقابل الدفعة المقدمة وضمان حسن التنفيذ  (لطفا مرفق رقم 29)

- إستندت المدعية على المادة الفرعية 20.1 بعقود التشييد الفيديك حيث أنه اذا رأت المدعية نفسها مستحقةً لأي امتداد لمده الاتمام و/او أية مبالغ إضافية بموجب أي بند من هذه الشروط أو غيرها مما يتصل بالعقد، فعلى المدعية أن تخطر المدعى عليها الثانية واصفةً الحدث أو الظرف المؤدي للمطالبة (المطالبات الزمنية التي تم تقديمها).

- أبقت المدعية المدعى عليها الأولى بجدية على علم بالأحداث التي تسببت في تأخير وتعطيل الأعمال وقدمت المدعية إخطارات في الوقت المناسب إما في شكل خطابات رسمية أو نماذج خاصة بالمشروع مثل RFI ومحاضر الإجتماعات وورش العمل والمذكرات  ورسائل البريد الإلكتروني.

- بالإضافة إلى ما سبق ، يحق للمدعية متابعة الدفع الإضافي للتكلفة التي تكبدتها بسبب أحداث التأثير حسب ماورد بالفقرات السابقة (التسلسل الزمني للأحداث وتحليل التأخير) ، والتي تم إنشاؤها أو حدوثها من خلال إجراءات و/أو إمتناع المدعى عليهم.

- وفقًا لما تقدم وإستناداً على البنود العامة والخاصة بالعقد وكذلك إعمالاً بالشروط العامة والشروط الخاصة بعقود التشييد - الفيديك والعقد النمطى المبرم بين المدعية و المدعى عليها الأولى وكذلك إعمالاً بالقوانين المعمول بها داخل الدولة واستحقاقاً للبند 20.1 من عقود الانشاءات - الفيديك، ترى المدعية أنها يحق لها وبشكل عادل التعويض عن الخسائر التي ترتبت على قيام المدعى عليها الأولى وبمساعدة المدعى عليها الثانية وبإرادة منفردة بسحب الأعمال مخالفةً كل الأعراف الهندسية ومخالفةً لجميع القوانين المعمول بها داخل الدولة، وتلك التعويضات تشمل خسارة تسييل كفالات حسن التنفيذ والدفعة المقدمة ومصادرة حجوزات حسن التنفيذ وقيمة الدفعة رقم (49) وضريبة القيمة المضافة عن رصيد الدفعة المقدمة الذي لم يتم اقتطاعها بعد من الدفعات المرحلية ، وكذلك دفع تعويض عادل لقاء الضرر التي تسببت به مصادرة كفالات حسن التنفيذ والدفعة المقدمة بغير وجه حق والذي أدى الى تخفيض درجة التصنيف الائتمان المالي للشركة لدى المصارف مما يؤثر سلباً على عمل الشركة، ويبلغ مجموع استحقاقات المدعية مبلغ وقدره 48,193,683.64 درهم وبيانها كالتالي:

جدول رقم  1- ملخص الاستحقاقات

| المبلغ | الإستحقاقات |
| --- | --- |
| 823,813.13 | المبالغ المستحقة حسب نسب الإنجاز والتي لم يستلمها المدعية (الدفعة 49) |
| 397,055.00 | الأعمال التغييرية والفروقات لطفاً جدول رقم 02 |
| 4,691,613.52 | قيمة الحجوزات والإستقطاعات بواقع 10% من الأعمال المنجزة |
| 397,000.00 | المواد والمعدات المشونة بالموقع - لطفا مرفق رقم (30) |
| 1,433,751.25 | باقي كفالة الدفعة المقدمة - لطفا مرفق (29) |
| 5,617,500.00 | مبلغ كفالة حسن التنفيذ والتى تم تسييلها من قبل شركة ابوظبي التجاري للخدمات الهندسية (f) - لطفا مرفق (29) |
| 9,598,979.78 | التكاليف المباشرة نتيجة تمديد مدة المشروع لطفاً جدول رقم 03 |
| 21,744,656.99 | التكاليف الغير المباشرة نتيجة تمديد مدة المشروع لطفاً جدول رقم 04 |
| 3,489,313.97 | فوات الربح لطفاً جدول رقم 05 |
| 48,193,683.64 | اجمالي الإستحقاقات |

تفاصيل ملخص الاستحقاقات

جدول رقم 02- عن المبالغ المستحقة نتيجة الأعمال التغيرية والفروقات

| المبلغ | المبالغ المستحقة نتيجة الأعمال التغيرية والفروقات |
| --- | --- |
| 53,865.00 | أعمال تغيرية نتيجة زيادة تكاليف عدادات الكهرباء |
| 312,480.00 | تكاليف اضافية نتيجة المصروفات الزائدة اثناء جائحة كورونا |
| 30,710.00 | أعمال تغييرية نتيجة تغييرات فرش الاطقم الصحية |
| 397,055.00 | االاجمالي |

جدول رقم 03 - التكاليف المباشرة نتيجة تأخير المشروع

| المبلغ | التكاليف المباشرة نتيجة تأخير المشروع |
| --- | --- |
| 30% | نسبة المصاريف المباشرة (30%من تكلفة المشروع بدون الربح او التكاليف الغير مباشرة) |
| 52,579,800.00 | القيمة الاصلية للعقد بدون الربح (10%) والتكاليف الغير مباشرة (5%) |
| 730 | المدة الاصلية للعقد |
| 21,608.14 | نسبة المصاريف المباشرة عن اليوم الواحد |
| 436 | عدد ايام التأخير المبررة بدون الايام المبررة لجائحة كورونا (287) |
| 9,421,147.73 | نسبة المصاريف المباشرة عن أيام التأخير (أ) |
| 273.97 | نسبة تكلفة بوالص تأمين المشروع والموظفين (200,000.00 عن 28 شهر) عن اليوم الواحد |
| 119,452.05 | تكلفة بوالص تأمين المشروع والموظفين عن أيام التأخير (ب) |
| 410.96 | رسوم كفالة حسن التنفيذ (300,000.00 عن 28 شهر) عن اليوم الواحد |
| 179,178.08 | تكلفة رسوم كفالة حسن التنفيذ عن أيام التأخير (ج) |
| 58,380.00 | رسوم تجديد كفالة الدفعة المقدمة عن الفترة من يناير 2022 حتي أغسطس 2023 (د) |
| 9,598,979.78 | التكاليف المباشرة نتيجة تأخير المشروع أ + ب + ج + د |

جدول رقم 04 - التكاليف الغير مباشرة نتيجة تأخير المشروع

| المبلغ | التكاليف الغير مباشرة نتيجة تأخير المشروع |
| --- | --- |
| 5% | نسبة المصاريف غير المباشرة |
| 58,422,000.00 | القيمة الاصلية للعقد |
| 730 | المدة الاصلية للعقد |
| 4,001.51 | نسبة المصاريف غير المباشرة 5% عن اليوم الواحد |
| 436 | عدد ايام التأخير المبررة بدون الايام المبررة لجائحة كورونا (287) |
| 1,744,656.99 | نسبة المصاريف غير المباشرة 5% عن أيام التأخير |
| 20,000,000.00 | التعويض المادى نتيجة تخفيض التصنيف الأئتمانى نتيجة تسييل الكفالات |
| 21,744,656.99 | التكاليف الغير مباشرة نتيجة تأخير المشروع |

جدول رقم 05 - فوات الربح

| المبلغ | فوات الربح |
| --- | --- |
| 58,422,000.00 | القيمة الاصلية للعقد |
| 5,842,200.00 | قيمة الربح للمشروع 10% |
| 730 | المدة الاصلية للعقد |
| 8,003.01 | قيمة الربح عن اليوم الواحد |
| 436 | عدد ايام التأخير المبررة بدون الايام المبررة لجائحة كورونا (287) |
| 3,489,313.97 | التكاليف الغير مباشرة نتيجة تأخير المشروع |

ولكل ما تقدم فقد التجأت المدعية الى عدالة المحكمة الموقرة ، لإقامة الدعوى الماثلة ضد المدعى عليهم لإلزامهم بالمبالغ المستحقة في ذمتهم وفقا للثابت في الاوراق ، ملتمسة من عدالتكم القضاء للمدعية بهذه المبالغ وفقا للاسانيد القانونية التالية :

الطلبات والأسانيد القانونية

بالنظر إلى العلاقة التي تربط اطراف الدعوى الماثلة يتبين لعدالة المحكمة الموقرة بأنها علاقة تعاقدية بحتة ، وإن المدعى عليها الأولى قد أخلت بالالتزامات المترتبة على عاتقها وبالتالي فقد تحققت المسؤولية القانونية في جانبها ورغبة من المدعية في المطالبة بحقوقها المترصدة في ذمة المدعى عليهم من خلال الدعوى الماثلة :

أولاً: فسخ عقد المقاولة المحرر  بتاريخ 9/11/2017 بين المدعية والمدعي عليها الأولى :

حيث تنص المادة 243/2 من قانون المعاملات المدنية على:

(أما حقوق العقد (التزاماته) فيجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها)

وتنص المادة 246 على:

(1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف).

وتنص المادة 257 على:

(الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد)

وتنص المادة 272/1 من قانون المعاملات المدنية على:

(في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه)

وترتيبا على هذه المواد ولما كان هناك عقد مقاولة محرر بين المدعية والمدعي عليها بتاريخ 9/11/2017, بموجبه اتفقت المدعى عليها مع المدعية علي قيام المدعية ببناء وإنجاز وصيانة البناية التجارية المملوكة للسيدة / روضة مبارك فاضل المزروعي - الكائنة بحوض شرق E5 – قطعة رقم C9 – أبوظبي .

وعلى الرغم من أن المدعية قامت بتنفيذ ما هو موكل لها من أعمال حيث  نفذت أكثر من نسبة 87.69 % ، من الأعمال المتفق عليها وذلك بحسب الدفعة رقم 49 والتي تم إعتمادها من المدعى عليها الثانية وفقاً للمواصفات والمخططات وقوائم الكميات المتفق عليها وتسليمها  للمدعى عليها الثانية، إلا أن المدعى عليها الأولى قامت بسحب المشروع من المدعية واسناده لمقاول آخر دون مبرر وبالمخالفة للعقد المبرم بينهما.

ومن ثم يحق للمدعية طلب فسخ العقد, وفقا لنص المادة 272/ 2 من ذات القانون, خصوصا وأنها حاولت  مراراً وتكراراً مطالبة المدعى عليهم بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية ولكن دون جدوى.

وفي ذلك استقرت أحكام القضاء على:

(كما انه من المقرر وفقا لنصوص المواد 247, 272, 275, 274 من قانون المعاملات المدنية "أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الاخر بعد إعذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ، ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى .و إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض. كما أنه إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو بأي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانا لهذا الرد").

المحكمة الاتحادية العليا, رقم 46/23 تاريخ 23/3/2002, مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد المدنية والتجارية, 2002 عدد1.

ثانياً: الزام المدعي عليها بدفع قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية:

حيث أن الثابت أن المدعية قامت بتنفيذ ما هو موكل لها من أعمال حيث  نفذت أكثر من نسبة 87.69 % ، من الأعمال المتفق عليها وذلك بحسب الدفعة رقم 49 والتي تم إعتمادها من السيد المدعى عليها الثانية وفقاً للمواصفات والمخططات وقوائم الكميات المتفق عليها وتسليمها  للمدعى عليها، الأمر الذي يحق معها قبض قيمة ما أنجزته من أعمال وهو التزام يقع على عاتق المدعي عليها عملا بنص المادة 885 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على:

"يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه ....."

وحيث نصت المادة 318 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم لسنة1985على أنه

لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه عليه رده  .

كما نصت المادة الفقرة الاولي من المادة 319 من ذات القانون على أنه :

من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائماً ومثله إن لم يكن قائماً وذلك مالم يقضى القانون بغيره .

وفي ذلك استقرت أحكام القضاء على:

(من المقرر أن عقد المدعية من العقود المستمرة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من أعمال وأن مطالبة المدعية بمستحقاته عما قام به من أعمال إنما هو تنفيذ لعقد المدعية وليس أثرا من آثار الفسخ)

الطعن رقم 221/2019 تجاري, جلسة 7/7/2019

ثالثا: الزام المدعي عليهم بالمبالغ الوادرة بالطلبات الختامية من هذه الصحيفة:

من المستقر عليه فقها وقانونا وقضاء أن المسئولية التعاقدية تعد جزاء عن إخلال الشخص بالواجب المفروض عليه وفقا للعقد المبرم والتي من بينها عدم الإضرار بالطرف الآخر وإذا تسبب في ذلك يلتزم بإزالة آثار فعله الضار.

وفي ذلك نصت المادة 282 من قانون المعاملات المدنية على:

(كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر)

وبحسب ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية فالإضرار يعني مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل أو الامتناع مما يترتب عليه الضرر.

وحيث أنه من المقرر فقها وقانونا أن المسئولية التعاقدية لها ثلاث أركان, متى توافرت لزم التعويض في ذمة من تسبب الضرر, هذه الأركان هي (الخطأ – الضرر – علاقة السببية بين الخطأ والضرر). وذلك وفقا لنص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية والتي تنص على:

(يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار)

وترتيبا على ذلك فإن  أركان المسئولية التعاقدية متوافرة في الواقعة محل الدعوى وذلك على النحو التالي:

أ: ركن الخطأ

فالخطأ مفهوم شخصي مفاده انحراف في السلوك مع نسبة الخطأ لمرتكبه من خلال كونه مدركا لأفعاله. وبناء عليه لابد أن يكون هناك خطأ أو تعد من قبل المدعي عليها على حق أو مركز قانوني للمدعية وهذا التعدي يكون في صورة غير مشروعة أي بمعنى أن يكون تصرفا مخالفا لمسلك الرجل المعتاد في التصرفات ويكون خارج حدود القانون

وبمطابقة هذا الركن على واقعات الدعوى نجد أن المدعي عليها قد ارتكبت خطأ بأن أخلت بالتزامها التعاقدية وسحبت المشروع من المدعية رغم نسبة الإنجاز سالفة الذكر والمعتمدة من قبل المدعى عليها الثانية. الامر الذي يعد اخلالا بالتعاقد.

وترتيبا على ذلك فإن الخطأ (الذي اقترفته المدعي عليها) هو إخلال بالتزام قانوني مفروض عليها مصدره عقد المدعية المبرم بينها وبين المدعية.

ب: ركن الضرر

من المقرر أنه لا يكفي للقول بوجوب الضمان عن الفعل الضار لمجرد وجود خطأ, فلابد أن يكون هناك ضررا أصاب المدعية من ذلك الخطأ . ويقينا فإن المدعية قد أصابها ضررا من فعل المدعي عليها تمثل في ما تكبدته من خسائر مادية نتيجة سحب المشروع منها بالمخالفة للتعاقد وحرمانها من مستحقاتها المالية مقابل ما قامت به من نسبة إنجاز  بالإضافة الى الخسائر المادية التي تكبدتها من أجل توكيل محامي ودفع رسوم قضائية لاتخاذ اللازم قانونا لإعادة حقها ومواجهة هذا الضرر والتخلص من آثاره .

ج: علاقة السببية

ويقصد بها العلاقة التي تقوم بين الفعل الضار والضرر بمعنى أنه لولا الفعل الضار لما وقع الضرر, وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى نجد أنه لولا الفعل الذي اقترفته المدعي عليها وهو إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وسحب المشروع دون مبرر من المدعية لما وقع الضرر على المدعية, أي أن الضرر الذي حدث للمدعية سواء المادي أو المعنوي كان نتيجة حتمية للفعل والخطأ الذي ارتكبته المدعي عليها.

من جماع ما تقدم

يتضح توافر أركان المسئولية التعاقدية في حق المدعي عليها على النحو السالف ذكره والتي تستوجب التعويض عن الفعل الضار لتوافر ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مما يجعل من طلب التعويض متوافقا مع صحيح القانون عملا بنص المادة 895 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على:

"للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف".

وفي ذلك استقرت أحكام القضاء على:

"القاعدة العامة أن كل فعل يصيب الغير بضرر فإنه يستوجب التعويض وذلك التزاما بالقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار ينبغي أن يزال وقد أستقر قضاء هـــــذه المحكمة على أن التعويض يقدر بقدر الضرر والضرر قد يكون ماديا يتمثل في الإخلال بحق أو بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية ويشمل ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب كما قد يكون الضرر أدبيا "

الطعن رقم 88/13 ق جلسة 24/9/1991

رابعا/ أحقية المدعية في طلب الفائدة القانونية على المبلغ المطالب به بواقع 12%:

استقرت المحكمة الاتحادية العليا على جواز الحكم بالفائدة القانونية التأخيرية باعتبارها تعويضا عن مطل المدين في السداد, رغم يساره تستوي في ذلك الديون التجارية والمدنية, ولا تعارض في ذلك مع أحكام الشريعة الاسلامية, وقد أقرت الدائرة الدستورية في هذه المحكمة دستورية القضاء بها

الطعنان 335 و391 لسنة 2015 مدني جلسة 25/1/2016

وحيث أن المدعي يطالب المدعي عليها بتنفيذ التزاماتهما ودفع مقابل ما أنجزته من أعمال

"ولما كان مفاد المواد أرقام ( 90 ،89، 88،77 ) من قانون المعاملات التجارية أن الفائدة التأخيرية هي بمثابة تعويض عن مطل المدين في السداد وتستحق علي رصيد أصل الدين وبما لا يجاوز أصل المديونية إذا كان الدين مبلغ من النقود ومعلوم المقدار ومستحق الأداء وتحدد بقدر الفائدة السائدة في السوق بما لا يجاوز 12 % إذا لم توجد فائدة اتفاقية وذلك من تاريخ المطالبة القضائية ،وكان المستقر عليه قضاء " أن استحقاق الفوائد التأخيرية في قانون المعاملات التجارية مناطه هو تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود محدد المقدار وقت الطلب ويكفي في تحقق هذا المناط أن يكون من الممكن تحديد المبلغ وفق أسس ثابتة بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في تقديره"

محكمة نقض أبوظبي, الطعن رقم 986/2020 نقض تجاري, جلسة 6/5/1995

الأمر الذي يكون معه طلب الفائدة القانونية جديرا بالقبول.

وحيث أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 338 من ذات القانون أنه :

يجب وفاء الحق متى استوفي شروط استحقاقه القانونية ، فإن تخلف المدين وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذاً عينياً أو تعويضياً طبقاً للنصوص القانونية .

- وحيث أنه من المستقر عليه قضاءً انه اذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود معين المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فانه يكون ملزماً بان يدفع للدائن تعويضاً مقابل التأخير يتمثل في الفائدة التأخيرية والتى تحدد المحكمة نسبتها وتسرى من تاريخ المطالبة القضائية بها ، وذلك بقدر الفائدة السائدة في السوق بما لا يجاوز 12 %  وذلك طبقاً للمواد ( 77، 88 ، 89 ، 90 ) من قانون المعاملات التجارية .

حيث نصت المادة 88 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 على ان

إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (76) و(77) ما لم يتفق على غير ذلك.

كما نصت الفقرة الاولى من المادة 91 من ذات القانون على ان :

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم .

- حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (293) من قانون المعاملات المدنية على أنه:

يتناول حق الضمان الضرر الأدبى ويعتبر من الضرر الأدبى التعدى على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركز الإجتماعى أو في إعتباره المالى) .

وحيث أن أفعال المدعى عليهم بالإمتناع عن سداد مستحقات المدعية وحبسها وحرمانها من الإنتفاع بها بدون وجه حق الأمر الذي أثر على التدفقات النقدية للمدعية مما أدي إلى قيام بعض الموظفين ومقاولي الباطن والموردين برفع قضايا على المدعية وكل ذلك على سبيل المثال– فإن هذا كله يعدّ تمثيلاً واضحاً لركن الخطأ المكون للمسئولية التقصيرية .

وحيث أن ما فعلته المدعى عليها كان بهدف الإضرار بالشركة المدعية  وقد حدث – حيث أنه قد تسبب المدعى عليها  بالإضرار الأدبى بسمعة الشركة المدعية في سوق العمل الإماراتي وفتح المجال على مصراعيه للشركات المنافسة أن تثير التساؤلات حول موقع المدعية من مواقع الإنشاء والتلميح أن الشركة المدعية قد خالفت ولم تلتزم بإلتزاماتها التعاقدية مع المدعى عليهم – مما أحدث بالغ الضرر بالمدعية وحال دون مقدرتها على بدء العمل في مشاريع أخرى في نفس المجال  بسبب ما أحدثه المدعى عليها من أضرار للمدعية  - مما يثبت معه إصابة المدعية  بأضرار معنوية وأدبية ، وتقدّر المدعية التعويض الجابر عن تلك الأضرار بما لايقل عن مبلغ وقدره 1,500,000.00 درهم.

لــــــــذلك

تلتمس المدعية من عدالة محكمتكم الموقرة :

أولاً : التصريح بالدعوى وقيدها وتحديد أقرب جلسة لنظرها وإعلان المدعى عليها بموعدها.

ثانيا وفي الموضوع:

- فسخ عقد المدعية المحرر بين المدعية والمدعي عليها الأولى بتاريخ 9/11/2017.

- إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 823,813.13 درهم قيمة الدفعة  المعتمدة رقم 49 .

- إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 397,055.00 درهم وذلك عن الأعمال التغييرية.

- إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 4,691,613.52 درهم وذلك عن قيمة الحجوزات والتي تم استقطاعهم من الدفعات المرحلية .

- إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 397,000.00 درهم  المواد والمعدات المشونة بالموقع .

- إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره  1,433,751.25 درهم  وذلك عن باقي كفالة الدفعة المقدمة  والتي تم تسييلها بغير وجه حق

- إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره  5,617,500.00 درهم  وذلك عن قيمة كفالة حسن التنفيذ والتي تم تسييلها بغير وجه حق.

- إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره  9,598,979.78 درهم  وذلك عن التكاليف المباشرة نتيجة تمديد مدة المشروع.

- إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره  21,744,656.99 درهم  وذلك عن التكاليف الغير المباشرة نتيجة تمديد مدة المشروع.

- إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره  3,489,313.97 درهم  وذلك عن فوات الربح.

- الزام المدعي عليهم بالتضامن بأن يدفعو للمدعية مبلغ 1,500,000.00  درهم تعويضا عما لحق المدعية من أضرار.

- الزام المدعي عليهم بالتضامن بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

- إلزام المدعى عليهم بضريبة القيمة المضافة بواقع 5 % عن المبلغ المحكوم به .

رابعاً : إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،

وكيلة المدعية

المحامية / أمال محمد عمر

دائرة القضاء

لدى مقام محكمة أبوظبي الإبتدائية ،،،، الموقرة

حافظة مستندات

في الدعوى رقم    /2024

مقدمة من :

المدعية/ شركة شيلد للمقاولات ذ.م.م                                                 (إماراتية الجنسية)

ضــــــــــــد :

المدعى عليها الأولى/ شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م (إماراتية الجنسية)

المدعى عليها الثاني /  ديوان مهندسون استشاريون                              (إماراتية الجنسية)

| رقم المستند | عدد الورقات | تاريخ المستند | بيان المستند |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 22/02/2024 | صورة من الرخصة التجارية للمدعية |
|  | 1 | 31/01/2022 | صورة من الرخصة التجارية للمدعى عليها الأولى |
|  | 1 | 15/12/2024 | صورة من الرخصة التجارية للمدعى عليها الثانية |
|  | 171 | 09/11/2017 | صورة من عقد مقاولة مؤرخ في 09/11/2017 تم إتفقت المدعى عليها مع المدعية علي قيام أن تقوم الأخيرة ببناء وإنجاز وصيانة البناية التجارية المملوكة للسيدة / روضة مبارك فاضل المزروعي - الكائنة بحوض شرق E5 – قطعة رقم C9 – أبوظبي لقاء قيمة إجمالية قدرها 56,175,000 درهم |
|  |  |  | صورة من الدفعة المعتمدة رقم 49 |
|  |  |  | الكتاب المؤرخ 31/8/2023 |
|  |  |  | ملخص البرنامج الزمني |
|  |  |  | جدول الاسعار المعتمدة |
|  |  |  | رخصة بناء |
|  |  |  | اعتماد الشورينج |
|  |  |  | تاخر المخططات التنفيذية انشائى ومعماري بسبب تاخر إعتمادات البلدية للتعديلات |
|  |  |  | تقديم المدعية خط اساس المشروع |
|  |  |  | التأخيرات بأعمال الشورينج |
|  |  |  | التأخير في مخططات جدران التدعيم |
|  |  |  | تأثير جائحة كورونا على سير الاعمال |
|  |  |  | تقديم المدعية مطالبة زمنية ومنحها 120 يوم |
|  |  |  | تعديلات الاعمال الصحية |
|  |  |  | الاعباء المادية على المدعية لتلبية التزاماته بسبب الجائحة |
|  |  |  | المدعية قد قامت بالمطالبة بالتعويضات اللازمة عما تكبدتها من تكاليف زائدة نتيجة إرتفاع تكاليف نقل وإدارة العمالة أثناء فترة الجائحة |
|  |  |  | طالبت المدعية بتمديد زمني لمدة 287 يوم بسبب الجائحة |
|  |  |  | المشاكل التي ترتبت على التأخير في صرف واعتماد الدفعة 49 |
|  |  |  | تأخير اعتماد ورفض مقاول الاعمال الكهروميكانيكية سيفيلكو |
|  |  |  | تأخير صب طابق القبو 3 بسبب تعطل نظام البلية MePs |
|  |  |  | تاخر الأعمال بسبب صعوبة الوصول للموقع |
|  |  |  | تأخر ممثل المالك في إعتماد المصاعد من ETA |
|  |  |  | تأخر إعتماد مخططات التكسيات الخارجية حتى تاريخ 1/11/2020 |
|  |  |  | حدث التأخير المبرر بسبب جائحة الكورونا |
|  |  |  | مرفق (25) |
|  |  |  | مرفق (26) تاخير إعتماد مخططات التكسيات الخارجية |
|  |  |  | مرفق (27) حدث التأثير المرتبط بجائحة الكورونا |
|  |  |  | مرفق (28) حدث الأعمال التغييرية |
|  |  |  | مرفق (29) الكفالات |
|  |  |  | مرفق (30) المواد والمعدات المشونة بالموقع |
|  |  |  | مرفق (1) عقد المدعية |

وكيلة المدعية

المحامية / أمال محمد عمر

|  | 8 | 16/07/2018 | صورة من خطاب القبول المؤرخ في 16/07/2018 . |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 03 | 30/03/2023 | بيان بنسبة الأعمال التي نفذتها المدعية والتي وصلت نسبة إنجازها إلى 87,69 % من أعمال المشروع . |
|  | ..... | 31/08/2023 | صورة من الكتاب الصادر من المدعى عليها إلى المدعية تخطر فيه المدعية بسحب المشروع منها . |