مذكرة جوابية

مقدمه من:

المدعية / شركة شيلد للمقاولات ذ.م.م – الجنسية الامارات.

ضـــــــد:

المدعية عليها الثانية / ديوان مهندسون استشاريون (مؤسسة فردية) – الجنسية الامارات.

الموجز:

إن الادعاءات المطروحة في المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية عليها الثانية تتعارض مع الحقائق وتوضح عدم التزام المدعية عليها الثانية بالحياد في تقييم تأثيرات التأخيرات في المشروع التي سببت ضررًا للمدعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الادعاءات المتعلقة برفض الدفعة رقم (49)، التي تمت الموافقة عليها مسبقًا وتم توقيعها بختم المدعية عليها الثانية، تشكل دليلًا قاطعًا على عدم صحة أو موثوقية رواية المدعية الثانية. ولما كانت المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية عليها الثانية قد أقيمت على اساس جانبه الصواب وعدم الحيادية بل وقلب الحقائق، فان المدعية تتشرف بتقديم جوابها لمقام عدالتكم على النحو التالى:

الجواب

أولا:

ردا على ما ورد بمذكرة المدعية عليها الثانية من انكارها ترصد مبالغ بذمتها لصالح المدعية كون المدعية لم تقدم ثمة مستند قانونى صحيح يثبت مطالبتها تجاه المدعى عليها الثانية:

وجب التنوية أن المدعية عليها الثانية قد اعتمدت الدفعة رقم (49) وقد تم توقيعها ومهرها بخاتم المدعية عليها الثانية (لطفا مرفق رقم 1 ، الدفعة المعتمدة  من المدعية عليها الثانية) ، وهنا نود توضيح ان ما صدرمن المدعية عليها الثانية من محاولة التراجع عن صرف الدفعة رقم (49) انما يعد محاولة من المدعية عليها الثانية لارضاء آخرين وهو ما يثير التساؤلات حول حيادية المدعية عليها الثانية والتى تشكل دليلًا قاطعًا على عدم صحة أو موثوقية رواية المدعية الثانية. وعليه وجب توضيح ما يلى:

- قدم المقاول الدفعة رقم (49) فى تاريخ 28/3/2023 مرجع رقم 75/2023 بنسبة انجاز 87.694% والتى اقر بها المهندس الاستشارى ديوان مهندسون استشاريون (المدعية عليها الثانية) بصحتها بل واعتمدها وقام بختمها (لطفا مرفق رقم 1 ، الدفعة المعتمدة  من المدعية عليها الثانية)

- بالرغم من اعتماد الدفعة ومهرها بخاتم المدعية عليها الثانية الا انها فى تاريخ 26/4/2023 تنصلت من اعتمادها للدفعة رقم (49) وقامت باعادة تقديم الدفعة بعد تعديلها – مرجع رقم A9-49/SITE/0637

- وعليه قامت المدعية (شركة شيلد للمقاولات) باعادة تقديم الدفعة فى تاريخ 2/5/2023 مرجع رقم 92/2023 عن الأعمال المنجزة حتى تاريخ 30/4/2023

- بالرغم من ذلك قامت المدعية عليها الثانية بارجاع الدفعة فى تاريخ 24/5/2023  - مرجع رقم A9-49/SITE/0639 بحجة مطالبتها للمدعية باستكمال الاعمال التى تمت مناقشتها فى الموقع

- قامت المدعية (شركة شيلد للمقاولات) باعادة تقديم الدفعة فى تاريخ 7/6/2023 مرجع رقم 92/2023 عن الاعمال المنجزة حتى تاريخ 31/5/2023

- قامت المدعية عليها الثانية مرة اخرى فى تاريخ 13/6/2023 – مرجع رقم A9-49/0643 برفض الدفعة بحجة ان الدفعة المقدمة لا تغطى الاعمال المنجزة كما طالبت المدعية عليها الثانية المدعية بزيادة المجهودات لرفع نسب الاداء وكذلك رفع معدلات توريدات المواد

- قامت المدعية وللمرة الرابعة فى تاريخ 31/6/2023 باعادة تقديم الدفعة رقم (49) عن الاعمال المنجزة حتى تاريخ 31/6/2023 مرجع رقم 92/2023

- مرة اخرى قامت المدعية عليها الثانية برد الدفعة فى تاريخ 8/8/2023

- وبناءا على ما سبق من أفعال المدعية عليها الثانية قامت المدعية فى تاريخ 9/9/2023 بارسال كتاب مرجع 151/2023 اعتراضا على ادعاءات المدعية عليها الثانية بكتابها مرجع A9-49/SITE/0656 بتاريخ 7/9/2023 . حيث ارفقت المدعية فى كتابها صورة ضوئية اعتماد وخاتم المدعية عليها الثانية للدفعة رقم (49) بمبلغ مستحق بقيمة 823,813.13 درهم (لطفا مرفق رقم 1 ، الدفعة المعتمدة  من المدعية عليها الثانية)

- واصرارا من المدعية عليها الثانية التنصل من التزاماتها لصرف الدفعة رقم (49) المعتمدة قامت اريال كتاب مرجع A9-49/SITE/0661 بتاريخ 6/10/2023 حيث طالبت بابراز اصل المستند الموقع عليه من طرفها او رسالة البريد الالكترونى والتى تفيد باعتماد الدفعة رقم (49) وهو مايؤكد محاولات المدعية عليها الثانية التنصل وباى شكل من توقيعها وموافقتها على الدفعة رقم (49) مما يؤكد النية المبيتة لدى المدعية عليها الثانية لاعاقة المقاول ومنعه من استكمال الاعمال.  وحيث أن القاعدة القانونية هى أن الاصل براءة الزمة الى ان يثبت العكس فان واقع الاحداث يؤكد فشل المدعية عليها الثانية فى اثبات عدم صحة مستند أعتماد الدفعة رقم (49) الموقع والمختوم بمعرفة المهندس الممثل عن المدعية عليها الثانية.

- بالاضافة لما تقدم قامت المدعية بارسال كتاب مرجع 165/2023 بتاريخ 7/10/2023 تعترض على افتراءات المدعية عليها الثانية والتى اوضحت فيها المدعية الحقيقة الدامغة التى لاتستطيع المدعية عليها الثانية التنصل منها أو رفضها وهى أن المهندس الممثل عن المدعية عليها الثانية / سامح أيوب قد اعتمد الدفعة رقم (49) وسلمها باليد للمقاول والتى تعهد بارسالها الى شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية عن طريق البريد الالكترونى كما جرت العادة منذ الدفعو رقم (1) وحتى الدفعة رقم (49).

- واخيرا قامت المدعية بارسال بريد الكترونى فى تاريخ 13/10/2023 الى المدعى عليها الاول - شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية (لطفا مرفق رقم 2) والتى ارفقت فيه الدفعة رقم (49) المعتمدة والتى توصح فيه عدم التزام مدير المشروع الممثل عن المدعية عليها الاولى / ميرعنى سليمات البشير باصدار شهادة الدفع

ثانيا:

ردا على ما ورد بمذكرة المدعية عليها الثانية بخصوص تعريف من قام بسحب الاعمال وعما اذا كانت المدعية عليها الثانية أو المدعية عليها الاولي:

ان ما زعمته المدعية عليها الثانية لا يغير من الحقيقة فى شيئ وهى الحقيقة الثابتة والراسخة أنه قد تم سحب الاعمال بغير وجه حق وعليه قامت المدعية برفض الاجراء الاحادى لسحب الاعمال وردا على ما اتخذته المدعية عليها الثانية من اجراءات باطلة فيما ورد بكتابها مرجع A9-49/SITE/0655 بتاريخ 31/8/2023 قامت المدعية فى تاريخ 2/9/2023 بالاعتراض على اجراءات سحب العمال (لطفا مرفق رقم 3 كتاب مرجع 146/2023) والذى سجلت فيه المدعية رفضها لاجراءات سحب الاعمال وتوضيح الممارسات التعسقة التى قامت بها المدعية عليها الثانية والخاصة بعدم صرف الدفعة المعتمدة رقم (49) والتى اثرت بالسلب على المدعية وعلى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية

ثالثا:

ردا على ما ورد بمذكرة المدعية عليها الثانية بخصوص التمديدات الزمنية واطالة امد المشروع والتكلفة المرتبطة وادعاء المدعية عليها الثانية بعد وجود تاخيرات فيما يخص اعتمادات البلديات:

- نعم هناك عدد 2 تمديد زمنى بمدد (436 يوم + 120 يوم) الا ان ادعاء المدعية عليها الثانية بأنه لاتوجد تاخيرات فيما يخص البلديات انما هو ادعاء باطل ومنافى للواقع وللحقيقة الراسخة بانه توجد تاخيرات جسيمة وقد تم اثباتها بالمستندات المذكورة فى المذكرة الشارحة التى قدمتها المدعية سابقا.

- اما التاخيرات فى اعتمادات البلديات بل واعادة اعتماد المخططات من البلديات وكذلك تأخيرات اعتماد المخططات الاولية للدفاع المدنى والتى قد تم اثياتها بالمستندات المرفقة فى المذكرة الشارحة التى قدمتها المدعية سابقا.

- اضافة الى ما تقدم فان امتناع المدعية عليها الثانية عن صرف الدفعة رقم (49) بمبلغ 823,813.13 درهم والمعتمدة من المهندس / سامح ايوب الممثل عن المدعية عليها الثانية فى 30/3/2023 ، قد ادت الى اعاقة المدعية عن الوفاء بالتزاماتها المالبة تجاه الغير بسبب تأثر التدفقات النقدية مما عاد بالضررعلى المشروع

رابعا:

ردا على ما ورد بمذكرة المدعية عليها الثانية بخصوص ادعائها بأن التعديلات الانشائية والمعمارية واعادة اعتماد المخططات هى تعديلات بسيطة انما هو ادعاء باطل وعكس الحقيقة. وعلى سيبيل المثال لا الحصر نوجز بعض ما رد فى التعديلات المعمارية والانشائية فى 4/3/2020 (لطفا مرفق رقم 4):

- تعديلات جسيمة بطوابق القبو 1 ، 2 ، 3 ، 4

  - تعديلات جدران خزان المياه

  - تعديلات جدران غرف الكهرباء والاتصالات

  - تعديل مسارات تمديد خطوط الصرف

- تعديلات فى طرابق الارضى والميزانين

  - ترحيل امكان الحمامات وحجرات تحضير الاطعمة

- تعديلات فى طوابق المتكرر

  - زيادة سماكة الحوائط من 100 مم الى 150 مم ( لتتناسب مع متطلبات الدفاع المدنى)

- تعدلات جسيمة بطابق الرووف

  - تغيير مكان وموضوع خزان المياه

  - اضافة خزات الغاز

- نتيجة لما تقدم من تعديلات معمارية فقد ترتب عليه اعادة اعتماد المخططات الانشائية للتناسب مع حجم العديلات المعمارية السابقة والتى بطبيعة الحال قد ادت الى زيادة تكاليف الاعمال وكذلك اطالة امد المشروع.

- وهنا وجب التنوية بان ما ورد فى الفقرة 3-a بخصوص زيادة سماكة الحوائط من 100 مم الى 150 مم ( لتتناسب مع متطلبات الدفاع المدنى) انما هودليل دامغ على عدم سلامة التصميمات التى تمت بمعرفة المدعية عليها الثانية والتى بطبيعة الحال قد ادت الى اطالة امد المشروع حتى يتسنى للمدعية عليها الثانية الامتثال لمتطلبات واشتراطات البلديات وهيئة الدفاع المدنى

- اضافة الى ما تقدم وعكس ما ادعت المدعية عليها الثانية فقد قامت باعادة اعتماد الانشائى والمعمارى بتاريخ 19/4/2020 لطوابق القبو 1 ، 2 ، 3 ، الارضى وذلك لاصلاح ملاحظات البلدية (لطفا مرفق رقم 5)

- أولا وجب التنوية ان ادعاءات المدعية عليها الثانية بعد قيام المدعية باخطارالمدعية عليها الثانية بالتوقف أو التأخير بخصوص التعديلات المشار اليها انما هى ادعاءات باطلة وعكس الواقع حيث أن المدعية كانت وبشكل شهرى تنوة الى كل تلك التغييرات والتاخيرات المتوقعة اثناء تقديم ومناقشة التقارير الشهرية الخاصة بالمشروع

- اما فيما يخص ادعاء المدعية عليها الثانية بانه لايوجد تأخيرات فى اعتمادات مقاولى الباطن ، انما يعد ادعاء باطل منافى للواقع حيث ان التأخيرات التى اشير اليها فى المذكرة الشارحة المقدمه سابقا من المدعية (شركة شيلد للمقاولات) مدعومة بالدلائل من التقارير الشهرية وسجلات التقديمات المرفقة يالتقارير الشهرية وهو مايثبت عدم صحة رواية المدعية عليها ثانيا، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

  - تم تقديم طلب اعتماد مقاول الباطن (سفيكو) فى 5/9/2018 وتم الرد بالرفض فى 8/11/2018 أى بعد 64 يوم من تاريخ التقديم

  - تم تقديم طلب اعتماد مقاول الباطن (نافكو) فى 17/7/2018 وتم الرد عن طريق البنك وليس الاستشارى بالموافقة فى 16/9/2018 أى بعد 61 يوم من تاريخ التقديم

- واستكمالا للرد على ادعاءات المدعية عليها الثانية (ديوان مهندسون استشاريون) فيما يخص الاعمال التغييرية وكونها صادرة من المالك وكونها لم تؤثر بتاتا على تقدم سير الاعمال ، انما يعد ادعاءا باطلا ولا يستند بتاتا على الا سند فنى أو هندسى وكون اوامر التغيير كانت قد صدرت بناءا على تعليمات المالك فهذا لا يغير من حقيقة الامر بوجود أعمال تغييرية اثرت على تقدم سير الاعمال واضافة اعباء مالية نتيجة تلك التغييرات، واما الادعاء بان التغييرات طفيفة فلطفا يرجى الرجوع الى (لطفا مرفق رقم 6) والذى يحتوى على بعض الاعمال التغييرية التى تخص الاعمال الصحية والتى يتضح منها ان أى تغييرات بانواع الاطقم الصحية انما يؤدى وحسب القاعدة الهندسية الى تغيير طريقة التركيب وعليه تغير امكان الفتحات. اضافة الى ما تقدم نرجو من المدعية عليها الثانية الاجابة على كون التعديلات المعمارة والانشائية والتى تم اعتمادها مؤخرا من البلدية فى مارس ، ابريل 2020 هى تعديلات بسيطة ولم تؤثر على تقدم سير الاعمال ام لا! (لطفا مرفق رقم 4 ، 5)

- اما ردا على ادعاء المدعية عليها الثانية بانه قد تم صرف الدفعات حسب وقبل مواعيد استحقاها فهذا غير صحيح ، حيث ان المدعية عليها الثانية (ديوان مهندسون استشاريون) قد تلاعبيت بمصلحة المشروع وبدون وجه حق حينما رفضت صرف الدفعة المعتمدة رقم (49) والموقعة والمختومة من المدعية عليها الثانية (ديوان مهندسون استشاريون) حتى تاريخه (لطفا مرفق رقم 1 ، الدفعة المعتمدة  من المدعية عليها الثانية)

- بالاضافة الى تأخير اعتماد وصرف الدفعات رقم 3 ورقم 7 كما اثبت فى التقرير الشهرى MR-04 (30/4/2019) & MR-08 (30/10/2019) (لطفا مرفق رقم 7) وهو مايثبت عدم صحة ادعاء المدعية عليها الثانية

خامسا:

ردا على ما ورد بمذكرة المدعية عليها الثانية بخصوص صحة اجراءات سحب الاعمال وصحة تاريخ التاريخ المحدد لتسليم الاعمال من عدمه وجب توصح مايلى لتأكيد عدم صحة رواية المدعية عليها الثانية بل والتنصل من مسئولياتها بل والتلاعب بالمدعية (شركة شيلد للمقاولات):

- ادعت المدعية عليها الثانية فيما ورد فى مذكرتها تحت بند أولا انها خاطبت شركة ابوظبي التجارى للخجمات الهندسية بالتوصية بفسخ العقد وسحب الاعمال بينما ورد فى البند خامسا انها اتبعت بنود العقد وانها قامت بسحب الاعمال وهنا تاكيد اخر لما ورد ساببق فى تلك المذكرة أن المدعية عليها الثانية حاولت وفى اكثر من موقف تغيير مواقفها أو ادعاءاتها مما يؤكد على عدم سلامة موقفها. وهنا وجب اعادة التنوية اناجراء سحب الاعمال حتى فى وجود انذارات أو اشعارات تاخير او اشعارات تصحيح انما تم بشكل احادى منفرد.

- وحيث أن المدعية عليها الثانية قد ارتكبت خرقا واضحا لبنود العقد حيث أنها قامت بانهاء العقد بارادة منفردة وعلي أساس غير سليم منافيا ومخالفا لكل الأعراف الهندسية وكذلك مخالفا لجميع القوانين المعمول بها داخل دولة الامارات العربية المتحدة ، وحيث أن عقد المقاولة لا ينقضى الا بانجاز العمل المتفق عليه أو بفسخ العقد رضاءا او قضاءا ، وعليه يحق لنا استرداد كل ما ترتب من خسائر واضرار ناجمة عن اجراءات المدعية عليها الثانية التي اتخذتها بارادة منفردة فيما يخص سحب الاعمال ، وبالاضافة الي عدم التزام المدعية عليها الثانية بضوابط إنتهاء عقد المقاولة فيما هو مستحق للمدعية (شركة شيلد للمقاولات) من قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

- حيث أن المدعية عليها الثانية تقاعست عن صرف الدفعة (49) في موعدها فيما يعد إخلالاً صريحاً بواجباتها التعاقدية، حيث إن المادة (247) من القانون المدني تنص علي أنه " في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به." ، وهو ما فشلت المدعية عليها الثانية في تنفيذه وهو امتناعها عن صرف الدفعة المستحقة والمعتمدة رقم (49)  و لذلك فإن تقاعس المدعية عليها الثانية في الوفاء بإلتزامتها التعاقدية و المادية تجاه المدعية (شركة شيلد للمقاولات)  يعتبر إخلالا صريحا بالعقد و عليه فإن اي تأخيرات حدثت في المشروع نتيجة تأخرأو امتناع المدعية عليها الثانية عن صرف الدفعات تعتبر مسئولية مباشره عليها وقد اخللت بها.

- وحيث أن فسخ العقد قد تم بالإرادة المنفردة وجب التوضيح أن المادة (267) من القانون المدني الإماراتي تحظر إنهاء العقد من خلال الإرادة الأحادية ، وعليه فقد وجب علي المدعية عليها الثانية تعويض المدعية (شركة شيلد للمقاولات) عن الأعمال المنفذة المقبولة مع نسبة هامش إضافي عن المصاريف الإدارية والأرباح وأيضا تعويض عن الإخلاء المبكر للموقع والأضرار الناتجة عنه وحسبما ورد بالمادة (879) بالقانون المدني الإماراتي.

- بالاضافة لما تقدم نود الاشارة الي رفض المدعية (شركة شيلد للمقاولات) التام لما قامت به المدعية عليها الثانية من مخالفة جسيمة لبنود العقد والقانون المدني الاماراتي المعمول به فيما يخص بند خصوصية العقود حيث نما الي علمنا تواصلكم الغير مبرر والغير قانونى بمقاولين الباطن وبناءا على ما ورد بالمادتين (891) ، (892) حيث أنه لايجوز لصاحب العمل الاعتماد على ما بين المقاول الرئيسي ومقاولين الباطن ما لم بنص العقد الاصلى على خلاف ذلك.

- أما فيما يخص التاريخ المحدد لستليم المشروع وعما اذا كان 5 يوليو 2022 فان مستندات التمديدات الزمنية المعتمدة والتمديدات الزمنية التى رفضها بشكل غير مبرر من المدعية عليها الثانية وهو ما سيرد ذكره بالتفصيل فيما هو تالى انما يؤكد انه قد ثبت فى يقين المدعيه عليها الثانية والمدعية عليها الاولى ان ادعاء تاريخ تسليم الاعمال فى 5 يوليو 2022 هو ادعاء غير صحيح ، وعليه يرجى العلم بما يلى:

  - تمديد زمن حتى 7 مارس 2022 مرجع ADCE/1903/2020-0285

  - تمديد زمنى حتى 5 يوليو 2022 مرجع A9-49/SITE/0330

  - رفض غير مبرر وغير صحيح من المدعية عليها الثانية فى 3/10/2020 مرجع A9-49/SITE/0601 بحجة ان المدعية لم تقدم المطالبة فى الوقت التعاقدى اللازم وان المدعية عليها الاولى (شركة أبوظبي التجارى للخدمات الهندسية) لا تعتبر جائحة كورونا قوى قهرية وانه لا يوجد أى استحقاق تمديد زمنى أو اى تعويضات.

  - علما بأن المدعية عليها الثانية وكعادتها تراجعت عن رفض التمديد وبدأت فى مطالبة المدعية (شركة شيلد للمقاولات) فى المضي قدما فى الاعمال على ان يتم مناقشة التمديدات الزمنية خلال فترة تسليم الاعمال وهو ما يؤكد عدم صحة ادعاء المدعية عليها الثانية بان تاريخ 5 يوليو2023 هو خطأ مطبعى !!! (لطفا مرفق رقم 8)

  - اضافة الى ذلك ان رفض المدعية عليها الثانية فى صرف الدفعة المعتمدة رقم (49) انما يعد فى حدا ذاته سببا لتمديد الاعمال بل والتعويض عن ذلك بالاضاقة الى ان كل المراسلات الخاصة بتلك الدفعة لم تذكر فى أى منها ان المدعية (شركة شيلد للمقاولات) قد تخلفت عن موعد التسليم التى تدعيه المدعية عليها الثانية علما بأن المراسلات الخاصة بالدفعة المعتمدة رقم (49) كانت فى العام 2023 وحتى تاريخ 7/10/2023 كما تمت الاشارة اليه سابقا (لطفا مرفق رقم 9)

  - وعليه وكون أن المدعية (شركة شيلد للمقاولات) التزمت ببنود العقد وفيما يخص تقديم التقارير الشهرية والتى توضح حالة المشروع والمعوقات التى واجهتها المدعية بداية من التقرير الشهرى MR-40  عن شهر يونيو انما يؤكد عدم صحة ادعاء ورواية المدعية عليها الثانية فى عدم احقية المدعية (شركة شيلد للمقاولات) للتمديدات الزمنية حتي 5 يوليو 2023

سادسا:

ردا على ما ورد بمذكرة المدعية عليها الثانية بخصوص رخصة جدران دعيم الحفريات (الشورينج) وادعاءها بان أى تأخير وقع انما هومسئولية المدعية، وهنا وجب التنوية أن كل تاخير وقع حتي استصدار رخصة جدران دعيم الحفريات (الشورينج) انما هو نتيجة لعدم قدرة المدعية عليها الثانية من القيام بواجباتها فيما يخص الاعتمادات الانشائية والتى تم اعادتها بسبب التغييرات حتي أبريل 2020 وكذلك عدم دراستها للخدمات المارة بقطعة الارض الخاصة بالمشروع مما ادى الى المرور بمراحل زمنية طويلة مع البلديات لنقل الخدمات خارج حدود قطعة الارض والارتدادات الخاصة بالمشروع وهو ما تم اثباته بالتقارير الشهرية وهنا وجب توضيح مايلى:

- نجحت المدعية (شركة شيلد للمقاولات) في استصدار رخصة البناء رقم B1NO-2018-09330-P01 مشروع رقم B1NO-2018-09330 بتاريخ 10 أكتوبر 2018

- نجحت المدعية (شركة شيلد للمقاولات) في الحصول علي الموافقة واعتماد المخططات التنفيذية لجدران الدعم لحفريات طوابق القبو من الاستشاري بتاريخ 26 ديسمبر 2018 الا ان استشاري فشل فى الحصول علي اعتماد البلدية لمخططات الشورينج حتي تاريخ 14 فبراير 2019 (لطفا مرفق رقم 10) بسبب التغييرات والتعديلات المعمارية والانشائية بطوابق القبو ونظرا لتعارض خطوط الخدمات التى تمر بقطعة الارض

- تأخر موافقة شركة اتصالات لنقل خط اتصالات خارج حدود طابق القبو السفلى حيث وقع التأخير في الفترة من 3/9/2018 حتى 12/12/2018 بالرغم من قيام المقاول بدفع الرسوم ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء فى اعمال الشورينج

- تأخر موافقة شركة أبوظبى للكهرباء والمياه على نقل كوابل الكهرباء خارج حدود طابق القبو السفلى بالرغم من قيام شركة أبوظبى للكهرباء والمياه يتحديد الرسوم فى 16/1/2019 ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء فى اعمال الشورينج.

- تأخر موافقة شركة أبوظبى للكهرباء والمياه على نقل خط المياه خارج حدود طابق القبو السفلى بالرغم من قيام المقاول بمراجعة شركة أبوظبى للكهرباء والمياه فى 3/9/2018 ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء فى اعمال الشورينج

- نظرا لأحداث التأخيرات فى البنود أعلاه رقم2 ، 3 ، 4 ، 5 فقد أشار المقاول فى تقاريره الشهرية بأن التاريخ المتوقع للحصول على تلك الموافقات لن يكون قبل فبراير 2019

سابعا:

ردا على ما ورد بمذكرة المدعية عليها الثانية بخصوص تكرار تنصلها من تأخيرات اعتمادات الشورينج ، تأخيرات اعتمادات مقاولى الباطن ، التممديدات الزمنية المستحقة ، تأخيرات صرف واعتماد الدفعات ، فقد تم تفنيد كل ادعاءات المدعية عليها الثانية فيما تقدم فى تلك المذكرة من أولا حتي سادسا.

اما فيما ورد فى ثامنا وتاسعا وعاشرا من ادعاءات متكررة من المدعية عليها الثانية انما تم تفنيده بالكامل فىما ورد أعلاه

بالاضافة لما تقدم وجب الاشارة مرة التنوية أن المدعية شركة شيلد للمقاولات قد قدمت فى مذكرتها الشارحة سابقا وبالمستندات كل ما يؤكد استحقاقتها الزمنية والمالية وكذلك ما يؤكد بالمستندات تأخيرات المدعية عليها الثانية والاولى

أحداث التأخيرات:

- تأخير مراجعة واعتماد مقاول أعمال الكهروميكانيكا (سيفيلكو) حيث تم التقديم الفعلى في 5/9/2018 وتأخر رد الاستشارى بالرفض حتي تاريخ 8/11/2018 (Prequalification Submittal:Sub-Con-0003) لطفا مرفق (14).

- تأخير مراجعة واعتماد مقاول  المصاعد (أى – جي – ميكو) حيث تم التقديم الفعلى في 4/9/2018 وتأخر رد الاستشارى بالرفض حتي تاريخ 8/11/2018 (Prequalification Submittal:Sub-Con-0002) لطفا مرفق (14).

- تأخر موافقة شركة ابوظبى لخدمات الصرف الصحى على نقل خط الصرف خارج حدود طابق القبو السفلى حتى تاريخ 3/9/2018 ، بالرغم من قيام المقاول بدفع الرسوم فى 14/6/2018 ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء فى اعمال الشورينج ، لطفا مرفق (15).

- تأخر موافقة شركة اتصالات نقل خط اتصالات خارج حدود طابق القبو السفلى حيث وقع التأخير في الفترة من 3/9/2018 حتى 12/12/2018 بالرغم من قيام المقاول بدفع الرسوم ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء فى اعمال الشورينج ، لطفا مرفق (16).

- تأخر موافقة شركة أبوظبى للكهرباء والمياه على نقل كوابل الكهرباء خارج حدود طابق القبو السفلى بالرغم من قيام شركة أبوظبى للكهرباء والمياه يتحديد الرسوم فى 16/1/2019 ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء فى اعمال الشورينج.

- تأخر موافقة شركة أبوظبى للكهرباء والمياه على نقل خط المياه خارج حدود طابق القبو السفلى بالرغم من قيام المقاول بمراجعة شركة أبوظبى للكهرباء والمياه فى 3/9/2018 ، مما أثر بشكل مباشر وجسيم على البدء فى اعمال الشورينج ، طفا مرفق (17).

- نظرا لأحداث التأخيرات فى البنود أعلاه رقم 3 ، 4 ، 5 ، 6 فقد أشار المقاول فى تقاريره الشهرية بأن التاريخ المتوقع للحصول على تلك الموافقات لن يكون قبل فبراير 2019.

- نظرا لأحداث التأخيرات فى البنود أعلاه رقم 3 ، 4 ، 5 ، 6 لم يتم الحصول على موافقة البلديات على أعمال الشورينح حتى تاريخ 14/2/2019 ، طفا مرفق (4).

- تأخر شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية فى صرف الدفعة المعتمدة رقم (3) والمعتمدة بتاريخ 30/3/2019 ، طفا مرفق (18).

- تاخر الاستشاري فى اعتماد الدفعة رقم (4) والمقدمه بتاريخ 30/4/2019 ، طفا مرفق (18).

- تأخر شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية فى صرف الدفعة المعتمدة رقم (7) والمعتمدة بتاريخ 30/9/2019 ، طفا مرفق (19).

- تأخير مراجعة واعتماد مقاول أعمال الحريق (نافكو) حيث تم التقديم الفعلى في 17/7/2019 وتأخر رد الاستشارى بالرفض حتي تاريخ 17/9/2019.

- تأخير مراجعة واعتماد مقاول أعمال التكييف (جلاكسى) حيث تم التقديم الفعلى في 22/9/2019 وتأخر رد الاستشارى بالرفض حتي تاريخ 22/10/2019 ، لطفا مرفق (20).

- تأخر الاستشارى فى الرد على RFI-EL-001 بخصوص نظام التحكم فى الانارة حيث كان تاريخ التقديم 10/3/2020 ، لطفا مرفق (21).

- قيام الاستشاري باعادة اعتماد المخططات الانشائية والمعمارية من البلدية بتاريخ 4/3/2020 نتيجة حدوث تغييرات بمعرفة المالك والاستشارى ، لطفا مرفق (5).

- قيام الاستشاري مرة اخرى باعادة اعتماد المخططات الانشائية من البلدية بتاريخ 19/4/2020 نتيجة حدوث تغييرات بمعرفة المالك والاستشارى ، لطفا مرفق (5).

- تأخر الاستشارى فى اعادة اعتماد المخططات الاولية (دفاع مدنى) حتى تاريخ 29/1/2020 نتيجة لتاخر الاستشارى فى الحصول على الموافقات اللازمة من البلديات وكذلك تأخره فى الحصول على الموافقات الاولية لأعمال الشورينج وكذلك التعديلات الانشائية والمعمارية ، بالرغم من حصول المقاول على رخصة البناء فى 10/10/2018 ، لطفا مرفق (22).

- تأخر صب طابق القبو (3) بسبب تأخر مهندس البلدية المختص بسبب تعطل نظام الـ MePs حيث تم رفع طلب الكشف على الموقع فى 17/10/2020 ولم يتم الرد من البلدية بسبب تعطل نظام الـ MePs وهذا الحث موثق بكتاب مرجع 2020/600 بتاريخ 22/10/2020 ، لطفا مرفق (23).

- تراجع نسب الانجاز وبطء تقدم الاعمال بسبب ضيق المساحات التى تسمح بالدخول والوصول للموقع وخصوصا من ناحية الشمال الغربى نتيجة سوء خطة Logistics Plan المصممة بمعرفة الاستشارى ، كتاب مرجع 2020/549 بتاريخ 13/10/2020 ، لطفا مرفق (24).

- تأخر اعتماد المصاعد (ETA) من طرف المالك حتي تاريخ 6/2/2020 ، لطفا مرفق (25).

- تأخر اعتماد مخططات التكسيات الخارجية حتى تاريخ 1/11/2020 ، لطفا مرفق (26).

- حدث التأخير المبرر بسبب جائحة الكورونا ، لطفا مرفق (27). حيث قام المقاول بالتنوية والاشعار بالحدث وآثارة على المقاول تجاه المشروع وفيما يخص فى الوفاء بالتزاماته تجاه المشروع وتجاه الغير، الا أن الاستشارى تأخر فى اعتماد المطالبة ولم يمنح التمديد الزمنى الكافى وكذلك تغاضى عن التعويض المادى المناسب وعليه فالمقاول مازال يطالب بحقوقه فى اعادة تقييم التمديد الزمني والتعويض المادى المناسب وفيما يلى وصف الحدث:

  - خلال الفترة من 28 أكتوبر 2020 وحتى تاريخه فرضت حكومة امارة أبوظبى ضوابط جديدة لتخفيض القوى العاملة إلى 30% بسبب اشتراط التباعد الاجتماعي بين العمالة، مما أدى إلى تقليل العدد القوى العاملة في الموقع وبالتالي سير الأعمال ذات الصلة ، لطفا مرفق (27) ، كتاب المقاول 2022/253 بتاريخ 23/9/2020. قرار وزاري رقم 281 لسنة 2020.

  - وفقًا لحالة الموقع، انخفضت القوى العاملة في الموقع بنسبة 50% بدلاً من 70%، أي أن قدرة القوى العاملة في الموقع كانت 50% من القوى العاملة المخططة بدلاً من 30% من القوى العاملة المخططة.

  - وبناءً على ذلك، نظرًا لأن هذه القيود كانت سارية لمدة 692 يومًا (حتى تاريخ الكتاب 2022/253 بتاريخ 23/9/2022)، فقد انخفض معدل التقدم بمقدار 0.50. → (692 - (692*0.50))=346 يوم. أى أن فترات جميع الأنشطة الموضوعة خلال تلك الفترات قد زادت بمقدار 1.50

  - ونظرا لأن بعض الأنشطة لا تعتبر أنشطة حرجة، وهذا يعني أنها لن تؤثر على تاريخ إنجاز المشروع. ونتيجة لتحليل التأخير باستخدام برنامج بريمافيرا، فإن مدة الأنشطة المتأثرة هي 287 يومًا كما هو موضح في البرنامج المتأثر. مما ينتج عنه استحقاق 287 يومًا تمديد زمنى.

  - اضافة لما تقدم لم يحصل المقاول تعويضا عن الخسائر المادية التى نكبدها نتيجة الحدث بالرغم من ان الاستشارى قد اصدر تعليماته للمقاول بتقيد كافة المستندات والتقارير اليومية التى تؤيد مطالبته.

  - قام المقاول بتقديم كل مايلزم لتأييد مطالبته ، لطفا مرفق (27):

    - كتاب المقاول 2020/224 بتاريخ 8/4/2020

    - كتاب المقاول 2020/250 بتاريخ 25/4/2020

    - كتاب المقاول 2022/248 بتاريخ 22/9/2022

    - كتاب المقاول 2022/253 بتاريخ 23/9/2022

    - كتاب المقاول 2022/263 بتاريخ 3/10/2022

- حدث التأخير المبرر بسبب بسبب الأعمال التغييرية ، لطفا مرفق (28)   ، حيث قام الاستشاري باجراء بعض التغييرت وخاصة فيما يخص ترتيبات فرش الاطقم الصحية بالحمامات وهو ما ائر بطبيعة الحال على ما تم انجازة من اعمال الفتحات والتوصيلات وما استجد منها وقد قام المقاول بتقديم التقييمات المادية المترتبة على تلك التعديلات ، الا ان الاستشارى قد أغفل التأثير الزمني لتلك التعديلات على البرنامج الزمنى وتأثيرها على موعد استكمال أعمال المشروع.

الاستحقاق التعاقدى:

استنادا الي القوانين المعمول بها والمطبقة في دولة الامارات العربية المتحدة والتي تنطبق علي عقد المقاولة ، وكذلك عقود التشييد – الفيديك والعقد النمطى المبرم بين شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية والمقاول (شيلد) والظروف التعاقدية يتبين عدم إخلال المقاول بأيً من التزامته التعاقدية وانما ما حدث كان بسبب اجحاف رب العمل والاستشارى ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:

- أثناء تنفيذ الأعمال ، واجه المقاول تأخيرات وتعطلًات في التنفيذ في الوقت المناسب للأحداث المنسوبة إلى تقصيررب العمل والاستشارى وكذلك الاثار الناجمة عن جائحة كورونا ، حسب ماورد بالفقرات السابقة (التسلسل الزمني للأحداث وتحليل التأخير).

- أدى هذا التأخير والتعطيل إلى منع التدفق الطبيعي لأعمال البناء ، وبالتالي كان لدى رب العمل معرفة كافية بالتأخير (التأخيرات) والاضطراب الناجم عن حدث (أحداث) التأثير هذه وتم تمديد مدة المشروع (الا أن التمديد لم يكن مواكبا لحجم التأخيرات)، لذلك لا ينبغي لرب العمل ان ينكر حق المقاول في تعويض التكاليف ذات الصلة كما لايحق له ما اتخذه من اجراء احادى غير قانونى بفسخ التعاقد.

- استند المقاول علي ما نصت عليه المادة (246) من القانون المدني  لدولة الامارات العربية المتحدة علي أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع توجيه حسن النية ، ولا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه فقط وانما يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون ، والعرف ، وطبيعة التصرف.

- استند المقاول علي مانصت عليه المادة رقم (282) من القانون المدني  لدولة الامارات العربية المتحدة علي ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله (المالك والاستشارى) بضمان الضرر وتعويضه.

- استند المقاول علي مانصت عليه المادة رقم (292) من القانون المدني  لدولة الامارات العربية المتحدة، ان يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور(المقاول) من ضرر ومافاته من كسب.

- استند المقاول علي مانصت عليه المادة رقم (247) من القانون المدني  لدولة الامارات العربية المتحدة، فيما يخص تأخر رب العمل في صرف الدفعات المستحقة للمقاول (الدفعات 3 ، 7 ، 49) ، بالاضافة الى قيام شركة ابوظبي التجارى للخدمات الهندسية وبشكل منفرد وغير قانوني بتسييل الكفالة البنكية المودعة كضمان مقابل الدفعة المقدمة (لطفا مرفق رقم 29)

- استند المقاول علي المادة الفرعية 20.1 بعقود التشييد الفيديك حيث أنه اذا رأي المقاول نفسه مستحقا لاي امتداد لمده الاتمام و/او اية مبالغ اضافية بموجب أي بند من هذه الشروط او غيرها مما يتصل بالعقد، فعلي المقاول ان يخطر المهندس  الاستشاري واصفا الحدث او الظرف المؤدي للمطالبة (المطالبات الزمنية التي تم تقديمها).

- أبقي المقاول رب العمل بجدية على علم بالأحداث التي تسببت في تأخير وتعطيل الأعمال وقدم المقاول إخطارات في الوقت المناسب إما في شكل خطابات رسمية أو نماذج خاصة بالمشروع مثل RFI ومحاضر الاجتماعات وورش العمل والمذكرات  ورسائل البريد الإلكتروني.

- بالإضافة إلى ما سبق ، يحق للمقاول متابعة الدفع الإضافي للتكلفة التي تكبدها بسبب أحداث التأثير حسب ماورد بالفقرات السابقة (التسلسل الزمني للأحداث وتحليل التأخير) ، التي تم إنشاؤها أو حدوثها من خلال إجراءات و / أو امتناع رب العمل.

- وفقًا لما تقدم واستنادا علي البنود العامة والخاصة بالعقد وكذلك اعمالا بالشروط العامة والشروط الخاصة بعقود التشييد - الفيديك والعقد النمطى المبرم بين شركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية وكذلك اعمالا بالقوانين المعمول بها داخل دولة الامارات العربية المتحدة  واستحقاقا للبند 20.1 من عقود الانشاءات - الفيديك، يرى المقاول أنه يحق له بشكل عادل التعويض الخسائر التي ترتبت على قيام صاحب العمل وبارادة منفردة بسحب الاعمال مخالفا كل الاعراف الهندسية ومخالفا لجميع القوانين المعمول بها داخل دولة الامارات العربية المتحدة ، وتلك التعويضات تشمل خسارة تسييل كفالات حسن التنفيذ والدفعة المقدمة ومصادرة حجوزات حسن التنفيذ وقيمة الدفعة رقم (49) وضريبة القيمة المضافة عن رصيد الدفعة المقدمة الذي لم يتم اقتطاعه بعد من الدفعات المرحلية ، وكذلك دفع تعويض عادل لقاء الضرر التي تسبب به مصادرة كفالات حسن التنفيذ والدفعة المقدمة بغير وجه حق والذي أدى الى تخفيض درجة التصنيف الائتمانى المالي للشركة لدى المصارف مما أثر سلبا على عمل الشركة