- تمثل هذه المذكرة الشاملة  شرح مفصل للتمديد الزمنى لمدة تنفيذ الاعمال لوقت الإكمال وفقًا لاحداث التأخيرات المثبتة والموثقة والتى تم الموافقة عليها سابقا من خلال المهندس والمالك وكذلك التعليمات الأخرى الصادرة من خلال المهندس من قبل ممثل صاحب العمل والتي اثرت على المدة الزمنية المتعاقد عليها لاستكمال الاعمال، وفقا للبند الفرعى 3.5 [القرارات]، والبند الفرعي 8.4 [تمديد الوقت الإنجاز] والبند الفرعي 20.1 [مطالبات المقاول] من الشروط العامة للعقد.

- تشمل المطالبة:

  - تمديد وقت الانتهاء

  - الإعفاء من فرض أى تعويضات عن التأخير / أو أى غرامات التأخير

  - ارجاع الكفالات التي تم تسيلها والمصاريف المرتبطة بها

  - حقوق التعويض عن التكاليف.

- صرف المبالغ المدرجة في المذكرة الحسابية الواردة هنا، أو أي تمديد آخر لوقت الإنجاز، والإعفاء من فرض أى غرامات تأخير.

- تفاصيل اتفاقية العقد:

  - انشاء وانجاز وصيانة بناية تجارية للمالك السيد / روضة مبارك فاضل المزروعى – حوض شرق (5)- قطعة (9) – عبارة عن 4 قبو – أرضى – ميزانين – 18 طابق متكرر – رووف، لطفا مرفق (1).

  - المواعيد التعاقدية المعتمدة:

    - كتاب القبول (الترسية): 17 يوليو 2018

    - تاريخ بدء الاعمال حسب كتاب القبول (الترسية): 30 أغسطس 2018

    - مدة التنفيذ: 730 يوم

    - تاريخ استكمال الأعمال الأصلى: 24 ديسمبر 2020

    - تاريخ توقيع العقد بين شيلد للمقاولات وشركة أبوظبي التجارى للخدمات الهندسية 9 نوفمبر 2018

    - تاريخ استكمال الاعمال المعدل بعد التمديد الزمنى المبرر (1): 7 مارس 2022

    - تاريخ استكمال الاعمال المعدل بعد التمديد الزمني المبرر (2): 5 يويو 2022

    - قيمة الأعمال المتفق عليها وبموافقة شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية 58,422,000.00 درهم وتم اعتماد قيمة الاعمال في 6 يناير 2018.

- وفقًا لبرنامج الأعمال الأساسي "تمت الموافقة عليه" كان من المقرر أن يبدأ المقاول الأعمال في 30 أغسطس 2018، من أجل تحقيق وقت الانتهاء خلال 730 يومًا من تاريخ التسليم المذكور في 20 ديسمبر 2020.